## Sprint Backlog - P-US
SEGUIMIENTO PUNTOS POR HISTORIA DE USUARIO | [6 empty] | SEMANA 1 - SPRINT I | [6 empty] | SEMANA 2 - SPRINT I | [6 empty] | SEMANA 3 - SPRINT I | [6 empty] | SPRINT I
EPIC-ID | US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | P-US ASIGNADOS | P-US REALIZADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[7 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04
AVANCE ESPERADO DEL SPRINT I --> |  |  |  |  | 121 |  | 121 | 114.95 | 108.9 | 102.85 | 96.8 | 90.75 | 84.7 | 78.65 | 72.6 | 66.55 | 60.5 | 54.45 | 48.4 | 42.35 | 36.3 | 30.25 | 24.2 | 18.15 | 12.1 | 6.05 | 3.7303e-14
| 20 | <-- Total días del SPRINT |  |  | AVANCE REAL DEL SPRINT I --> | 121 | 111.3 | 102.95 | 94.3 | 86.75 | 78.35 | 72.4 | 71.9 | 69.15 | 63.85 | 58.3 | 49.3 | 41.55 | 34 | 28.3 | 25.9 | 23.1 | 18.8 | 14.1 | 7.1 | 0.4 | -1.4433e-15
P-US REALIZADOS POR DIA SPRINT I --> | [6 empty] | 9.7 | 8.35 | 8.65 | 7.55 | 8.4 | 5.95 | 0.5 | 2.75 | 5.3 | 5.55 | 9 | 7.75 | 7.55 | 5.7 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 7 | 6.7 | 0.4
EP-01 | HU-44 | Definir arquitectura de información y navegación | Richard | DONE
| HU-44.01 | Revisar los objetivos del simulador y listar todas las pantallas que debe tener | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-44.02 | Definir el flujo de navegación completo para usuario invitado y usuario autenticado | Richard | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0.5; 2026-02-15: 0.5; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-44.03 | Documentar el mapa del sitio y validarlo con el equipo para dejarlo aprobado | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 1; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-45 | Wireframes de pantallas clave del simulador | Richard | DONE
| HU-45.01 | Crear wireframes de baja fidelidad para las pantallas principales según el mapa del sitio | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-45.02 | Definir el contenido exacto de cada pantalla y el orden de los elementos del formulario | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0.6; 2026-02-13: 0.7; 2026-02-14: 0.7; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-45.03 | Agregar estados de carga, error y éxito en los wireframes y dejarlo validado | Richard | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0.3; 2026-02-16: 0.7; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-46 | Definir Design System (UI kit) | Richard | DONE
| HU-46.01 | Definir la paleta de colores, tipografías y tamaños base para toda la aplicación | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-46.02 | Definir componentes reutilizables como botones, inputs, tablas y alertas con sus variantes | David | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-46.03 | Dejar documentadas reglas de uso para mantener consistencia en todas las pantallas | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0.3; 2026-02-12: 0.3; 2026-02-13: 0.4; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-47 | Prototipo UI navegable | Richard | DONE
| HU-47.01 | Construir un prototipo navegable con las pantallas principales y enlaces entre ellas | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0.2; 2026-02-12: 0.2; 2026-02-13: 0.2; 2026-02-14: 0.5; 2026-02-15: 0.5; 2026-02-16: 0.2; 2026-02-17: 0.2
| HU-47.02 | Realizar revisión con cliente y registrar cambios solicitados | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0.6; 2026-02-13: 0.7; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0.7; 2026-02-17: 0
| HU-47.03 | Ajustar el prototipo y dejar una versión final aprobada para desarrollo | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0.7; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0.3
EP-02 | HU-48 | Estructurar repositorio y convenciones de trabajo | Ordo | DONE
| HU-48.01 | Crear repositorio y organizar carpetas base para frontend, backend y documentación | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0.5; 2026-02-16: 0.5; 2026-02-17: 0
| HU-48.02 | Definir reglas de ramas, commits y pull requests para trabajar en equipo sin conflictos | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0.5; 2026-02-16: 0.5; 2026-02-17: 0
| HU-48.03 | Escribir un README con pasos para ejecutar el proyecto y aportar al equipo | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-02 | HU-49 | Setup Frontend base (React + Tailwind) | Ordo | DONE
| HU-49.01 | Crear el proyecto frontend y verificar que compila y corre en local sin errores | Matías | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0.5; 2026-02-24: 0.5
| HU-49.02 | Configurar Tailwind y definir un layout base con header, contenedor y estilos globales | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.25; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0.25; 2026-02-22: 0.25; 2026-02-23: 0.25; 2026-02-24: 0
| HU-49.03 | Configurar rutas principales y páginas vacías para permitir navegación desde el inicio | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0.2; 2026-02-22: 0.2; 2026-02-23: 0.4; 2026-02-24: 0.2
EP-02 | HU-50 | Setup Backend base (API) | Ordo | DONE
| HU-50.01 | Crear el proyecto backend con estructura por módulos y un endpoint de verificación de salud | Mora | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0.3; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0.3; 2026-02-22: 0.7; 2026-02-23: 0.7; 2026-02-24: 0
| HU-50.02 | Configurar variables de entorno y dejar lista la conexión a servicios necesarios | Mora | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0.4; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0.8; 2026-02-23: 0.8; 2026-02-24: 0
| HU-50.03 | Documentar endpoints base y cómo correr el backend en local para todo el equipo | Simón | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0.4; 2026-02-24: 0.6
EP-03 | HU-51 | Diseñar modelo ER y diccionario de datos | Mora | DONE
| HU-51.01 | Identificar entidades y relaciones necesarias para usuarios, simulaciones, parámetros y auditoría | Ordo | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0.6; 2026-02-12: 0.3; 2026-02-13: 0.6; 2026-02-14: 0.3; 2026-02-15: 0.2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-51.02 | Diseñar el diagrama ER con llaves primarias y foráneas según las reglas del negocio | Ordo | DONE | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0
| HU-51.03 | Crear el diccionario de datos con campos, tipos y restricciones para cada tabla | Mora | DONE | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| HU-51.04 | Revisar el modelo con el equipo y dejar una versión final aprobada y guardada | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0.2; 2026-03-01: 0.2; 2026-03-02: 0.4; 2026-03-03: 0.2
EP-04 | HU-54 | Manejo estándar de errores y logging | Ordo | DONE
| HU-54.01 | Definir un formato estándar de respuesta de error para toda la API | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0.5; 2026-02-14: 0.5; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-54.02 | Implementar manejo centralizado de errores para evitar respuestas inconsistentes | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.3; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0.3; 2026-02-21: 0.4; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-54.03 | Registrar errores y eventos importantes para facilitar depuración y evidencia | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.2; 2026-02-19: 0.2; 2026-02-20: 0.4; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0.2
EP-05 | HU-01 | Registro de cuenta del simulador | Ordo | DONE
| HU-01.01 | Diseñar la pantalla de registro con campos y mensajes claros según el prototipo | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-01.02 | Crear endpoint de registro y guardar el usuario con contraseña cifrada en la base de datos | Ordo | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0.5; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0.5; 2026-02-24: 0
| HU-01.03 | Probar registro con casos válidos, correo duplicado y errores esperados | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.2; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0.2; 2026-02-23: 0.6; 2026-02-24: 0
EP-05 | HU-02 | Validación de datos de registro y contraseña | Matías | DONE
| HU-02.01 | Definir reglas de contraseña y formato de correo según políticas acordadas | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0.5; 2026-02-14: 0.5; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-02.02 | Implementar validación en frontend y mostrar mensajes por campo cuando haya errores | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.2; 2026-02-19: 0.2; 2026-02-20: 0.4; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0.2
| HU-02.03 | Implementar validación en backend para evitar registros inválidos aunque el front falle | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0.4; 2026-02-28: 0.4; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0.2
EP-05 | HU-03 | Inicio de sesión institucional | Ordo | DONE
| HU-03.01 | Crear pantalla de inicio de sesión con estados de carga y error entendibles | David | DONE | 3 | 3 | 2026-02-25: 1.2; 2026-02-26: 1.2; 2026-02-27: 0.6; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-03.02 | Implementar endpoint de login y conectar autenticación institucional según lo acordado | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0.3; 2026-02-28: 0.7; 2026-03-01: 0.7; 2026-03-02: 0.3; 2026-03-03: 0
| HU-03.03 | Guardar sesión o token para mantener al usuario autenticado durante la navegación | Mora | DONE | 2 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 1.2; 2026-02-28: 0.5; 2026-03-01: 0.3; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-03.04 | Probar login con credenciales válidas, inválidas y fallas del servicio | Mora | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0.5; 2026-03-02: 0.5; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-04 | Mensajes de error de autenticación | Matías | DONE
| HU-04.01 | Definir mensajes para error de credenciales, usuario no autorizado y error del servidor | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0.5; 2026-02-26: 0.5; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-04.02 | Implementar visualización de errores en pantalla de forma consistente y clara | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0.3; 2026-03-01: 0.3; 2026-03-02: 0.4; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-05 | Cerrar sesión | Matías | DONE
| HU-05.01 | Implementar botón de cerrar sesión y eliminar token o sesión local | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-05.02 | Probar que al cerrar sesión no se pueda volver a entrar usando navegación atrás | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-06 | Manejo básico de sesión activa | Ordo | DONE
| HU-06.01 | Definir expiración de sesión y comportamiento cuando el token ya no sea válido | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0.5; 2026-02-26: 0.5; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-06.02 | Proteger rutas del frontend para bloquear acceso si no hay sesión activa | Richard | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0.3; 2026-02-28: 0.3; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0.4; 2026-03-03: 0
| HU-06.03 | Proteger endpoints del backend para exigir autenticación cuando corresponda | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0.5; 2026-03-01: 0.5; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-07 | Identificar rol de usuario autenticado | Mora | DONE
| HU-07.01 | Definir roles y permisos base para estudiante y administrador | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0.6; 2026-02-13: 0.4; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-07.02 | Devolver el rol del usuario en la respuesta del login o en un endpoint de perfil | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0.3; 2026-02-27: 0.3; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0.4; 2026-03-03: 0
| HU-07.03 | Validar con pruebas que usuarios distintos reciben el rol correcto | Mora | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-52 | Autorización por roles en la API | Ordo | DONE
| HU-52.01 | Crear una matriz de permisos por endpoint indicando qué rol puede acceder | David | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-52.02 | Implementar middleware de autorización para bloquear accesos no permitidos | David | DONE | 2 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0.9; 2026-02-28: 1.1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-52.03 | Probar respuestas 401 y 403 y confirmar que solo admin accede a administración | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-08 | Acceso del rol de Estudiante | Mora | DONE
| HU-08.01 | Definir menú y rutas visibles para el estudiante dentro del frontend | Matías | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0.2; 2026-02-26: 0.3; 2026-02-27: 0.3; 2026-02-28: 0.2; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-08.02 | Implementar protección de rutas para que el estudiante no vea pantallas de admin | Matías | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0.5; 2026-03-02: 0.5; 2026-03-03: 0
| HU-08.03 | Probar navegación y confirmar que no se puede acceder a URLs de administrador | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-09 | Acceso del rol de Administrador | Mora | DONE
| HU-09.01 | Definir pantallas y acciones que estarán disponibles para administración | Simón | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0.8; 2026-02-12: 0.4; 2026-02-13: 0.8; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-09.02 | Implementar menú admin y protección de rutas para que solo admin las vea | Mora | DONE | 2 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0.5; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0.5; 2026-03-03: 0
| HU-09.03 | Validar con pruebas que admin sí accede y estudiante no accede | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-07 | HU-13 | Crear nueva simulación desde formulario | Richard | DONE
| HU-13.01 | Crear la página del formulario de simulación respetando el diseño aprobado | Simón | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.3; 2026-02-19: 0.3; 2026-02-20: 0.4; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-13.02 | Implementar el envío del formulario y la captura de datos en el frontend | Simón | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-13.03 | Confirmar navegación correcta hacia la pantalla de resultados cuando se calcule | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-14 | Selección tipo de estudiante y campo de beca condicionado | Richard | DONE
| HU-14.01 | Agregar selector de tipo de estudiante con opciones nuevo y continuo | Simón | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-14.02 | Configurar que el campo de beca se habilite cuando el estudiante sea continuo o nuevo | Mora | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-14.03 | Validar que la beca no permita valores fuera de lo permitido por la institución | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-15 | Selección de nivel de formación | Juanpa | DONE
| HU-15.01 | Agregar campo de nivel de formación con opciones válidas en el formulario | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-15.02 | Validar que el campo sea obligatorio antes de permitir calcular | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-16 | Registrar valor de matrícula en COP con validación | Juanpa | DONE
| HU-16.01 | Crear input de matrícula con formato de moneda COP en el frontend | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-16.02 | Validar que el valor sea numérico y esté dentro de un rango permitido | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-16.03 | Probar que el valor se envía correctamente al motor sin perder formato | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0.3; 2026-02-22: 0.3; 2026-02-23: 0.4; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-17 | Ingresar cuota inicial como % o COP y validar mínimo 20% | David | DONE
| HU-17.01 | Implementar campo de cuota inicial en COP y definir su validación mínima | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-17.02 | Implementar campo alterno en porcentaje y convertir automáticamente a COP | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-17.03 | Probar casos límite y confirmar que el sistema bloquea valores menores al 20% | Mora | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-18 | Seleccionar modalidad con/sin intereses | Richard | DONE
| HU-18.01 | Agregar selector de modalidad y guardar la elección dentro del formulario | Simón | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-18.02 | Asegurar que la modalidad se envíe al motor de cálculo como parte del request | Ordo | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0.4; 2026-02-22: 0.6; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-19 | Definir número de pagos según modalidad | Ordo | DONE
| HU-19.01 | Agregar selector de número de cuotas y mostrar opciones permitidas por modalidad | Matías | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0.3; 2026-02-19: 0.3; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0.4; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-19.02 | Validar en frontend que el número de cuotas sea válido antes de calcular | Juanpa | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-19.03 | Validar en backend que no se acepte un número de cuotas fuera del rango | Matías | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-20 | Validación en tiempo real y bloque de "Calcular" | Matías | DONE
| HU-20.01 | Implementar validación en tiempo real para todos los campos del formulario | Matías | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1
| HU-20.02 | Deshabilitar el botón Calcular hasta que todos los campos estén correctos | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 2
| HU-20.03 | Probar flujo completo con errores y confirmar que el usuario entiende qué corregir | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 1
EP-20 | HU-73 | Definir contenido y estructura de la landing page | Juanpa | DONE
| HU-73.01 | Definir secciones obligatorias de la landing y el objetivo de cada sección | Matías | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-73.02 | Escribir los textos base y llamados a la acción con lenguaje de la identidad corporativa | Matías | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1.2; 2026-02-14: 0.8; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-73.03 | Validar el contenido con el equipo y ajustar para versión final | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-20 | HU-74 | Prototipo UI responsivo de la landing page. | Juanpa | DONE
| HU-74.01 | Crear prototipo desktop con estructura completa y estilos base | Mora | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0.5; 2026-02-14: 0.5; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-74.02 | Crear prototipo mobile y ajustar navegación para pantallas pequeñas | Simón | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-74.03 | Validar prototipo y dejarlo aprobado para desarrollo HTML/CSS | Cifuentes | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
EP-20 | HU-75 | Guía visual de la landing (tokens + componentes) | Juanpa | DONE
| HU-75.01 | Definir paleta, tipografía y espaciados para consistencia visual | Simón | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0.8; 2026-02-12: 1.2; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-75.02 | Definir componentes base para la landing como botones, cards, navbar y footer | Matías | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-75.03 | Documentar reglas rápidas para que cualquiera del equipo pueda maquetar igual | Cifuentes | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0.4; 2026-02-15: 0.6; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
Note on F2: https://www.scrumpoker-online.org/es/

## Sprint Backlog - Tiempo
SEGUIMIENTO TIEMPO EMPLEADO POR HISTORIA DE USUARIO (HORAS) | [6 empty] | SEMANA 1 - SPRINT I | [6 empty] | SEMANA 2 - SPRINT I | [6 empty] | SEMANA 3 - SPRINT I | [6 empty] | SPRINT I
EPIC-ID | US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Tiempo en horas proyectado | Horas invertidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[7 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04
TIEMPO ESTIMADO DEL SPRINT I --> |  |  |  |  | 659 |  | 659 | 626.05 | 593.1 | 560.15 | 527.2 | 494.25 | 461.3 | 428.35 | 395.4 | 362.45 | 329.5 | 296.55 | 263.6 | 230.65 | 197.7 | 164.75 | 131.8 | 98.85 | 65.9 | 32.95 | -5.6843e-14
| 20 | <-- Total días del SPRINT |  |  | TIEMPO REAL EN HORAS DEL SPRINT I --> | 606 | 574 | 530 | 488 | 444 | 397 | 367 | 361 | 345 | 323 | 299 | 267 | 226 | 177 | 152 | 142 | 128 | 102 | 72 | 38 | 8 | 4
TIEMPO INVERTIDO DIARIO POR HORAS SPRINT I --> | [6 empty] | 32 | 44 | 42 | 44 | 47 | 30 | 6 | 16 | 22 | 24 | 32 | 41 | 49 | 25 | 10 | 14 | 26 | 30 | 34 | 30 | 4
EP-01 | HU-44 | Definir arquitectura de información y navegación | Richard | DONE | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-44.01 | Revisar los objetivos del simulador y listar todas las pantallas que debe tener | Juanpa | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-44.02 | Definir el flujo de navegación completo para usuario invitado y usuario autenticado | Richard | DONE | 3 | 4 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 2; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-44.03 | Documentar el mapa del sitio y validarlo con el equipo para dejarlo aprobado | Juanpa | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-45 | Wireframes de pantallas clave del simulador | Richard | DONE | 15 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-45.01 | Crear wireframes de baja fidelidad para las pantallas principales según el mapa del sitio | Richard | DONE | 6 | 4 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 2; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-45.02 | Definir el contenido exacto de cada pantalla y el orden de los elementos del formulario | Juanpa | DONE | 6 | 6 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 2; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-45.03 | Agregar estados de carga, error y éxito en los wireframes y dejarlo validado | Richard | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-46 | Definir Design System (UI kit) | Richard | DONE | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-46.01 | Definir la paleta de colores, tipografías y tamaños base para toda la aplicación | Richard | DONE | 6 | 2 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-46.02 | Definir componentes reutilizables como botones, inputs, tablas y alertas con sus variantes | Cifuentes | DONE | 6 | 2 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-46.03 | Dejar documentadas reglas de uso para mantener consistencia en todas las pantallas | Cifuentes | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-01 | HU-47 | Prototipo UI navegable | Richard | DONE | 40 | 36 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-47.01 | Construir un prototipo navegable con las pantallas principales y enlaces entre ellas | Richard | DONE | 30 | 27 | 2026-02-11: 3; 2026-02-12: 3; 2026-02-13: 3; 2026-02-14: 6; 2026-02-15: 6; 2026-02-16: 1; 2026-02-17: 2
| HU-47.02 | Realizar revisión con cliente y registrar cambios solicitados | Juanpa | DONE | 4 | 6 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
| HU-47.03 | Ajustar el prototipo y dejar una versión final aprobada para desarrollo | Juanpa | DONE | 6 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 2; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 1
EP-02 | HU-48 | Estructurar repositorio y convenciones de trabajo | Ordo | DONE | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-48.01 | Crear repositorio y organizar carpetas base para frontend, backend y documentación | Ordo | DONE | 4 | 4 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
| HU-48.02 | Definir reglas de ramas, commits y pull requests para trabajar en equipo sin conflictos | Ordo | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 1; 2026-02-17: 0
| HU-48.03 | Escribir un README con pasos para ejecutar el proyecto y aportar al equipo | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-02 | HU-49 | Setup Frontend base (React + Tailwind) | Ordo | DONE | 11 | 13 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-49.01 | Crear el proyecto frontend y verificar que compila y corre en local sin errores | Matías | DONE | 3 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1
| HU-49.02 | Configurar Tailwind y definir un layout base con header, contenedor y estilos globales | Ordo | DONE | 4 | 6 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 0
| HU-49.03 | Configurar rutas principales y páginas vacías para permitir navegación desde el inicio | Ordo | DONE | 4 | 5 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 1
EP-02 | HU-50 | Setup Backend base (API) | Ordo | DONE | 9 | 16 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-50.01 | Crear el proyecto backend con estructura por módulos y un endpoint de verificación de salud | Simón | DONE | 4 | 6 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 0
| HU-50.02 | Configurar variables de entorno y dejar lista la conexión a servicios necesarios | Simón | DONE | 2 | 5 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 0
| HU-50.03 | Documentar endpoints base y cómo correr el backend en local para todo el equipo | Simón | DONE | 3 | 5 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 3
EP-03 | HU-51 | Diseñar modelo ER y diccionario de datos | Mora | DONE | 25 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1
| HU-51.01 | Identificar entidades y relaciones necesarias para usuarios, simulaciones, parámetros y auditoría | Ordo | DONE | 5 | 7 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 1; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-51.02 | Diseñar el diagrama ER con llaves primarias y foráneas según las reglas del negocio | Ordo | DONE | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
| HU-51.03 | Crear el diccionario de datos con campos, tipos y restricciones para cada tabla | Mora | DONE | 2 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| HU-51.04 | Revisar el modelo con el equipo y dejar una versión final aprobada y guardada | David | DONE | 3 | 5 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 2; 2026-03-03: 1
EP-04 | HU-54 | Manejo estándar de errores y logging | Ordo | DONE | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-54.01 | Definir un formato estándar de respuesta de error para toda la API | Ordo | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-54.02 | Implementar manejo centralizado de errores para evitar respuestas inconsistentes | Ordo | DONE | 6 | 3 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-54.03 | Registrar errores y eventos importantes para facilitar depuración y evidencia | Cifuentes | DONE | 2 | 5 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 2; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 1
EP-05 | HU-01 | Registro de cuenta del simulador | Ordo | DONE | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.01 | Diseñar la pantalla de registro con campos y mensajes claros según el prototipo | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-01.02 | Crear endpoint de registro y guardar el usuario con contraseña cifrada en la base de datos | Ordo | DONE | 5 | 4 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 2; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 0
| HU-01.03 | Probar registro con casos válidos, correo duplicado y errores esperados | Sastoque | DONE | 1 | 5 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 3; 2026-02-24: 0
EP-05 | HU-02 | Validación de datos de registro y contraseña | Matías | DONE | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
| HU-02.01 | Definir reglas de contraseña y formato de correo según políticas acordadas | Sastoque | DONE | 2 | 1 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-02.02 | Implementar validación en frontend y mostrar mensajes por campo cuando haya errores | Sastoque | DONE | 3 | 5 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 2; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 1
| HU-02.03 | Implementar validación en backend para evitar registros inválidos aunque el front falle | Sastoque | DONE | 3 | 5 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 2; 2026-02-28: 2; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 1
EP-05 | HU-03 | Inicio de sesión institucional | Ordo | DONE | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0
| HU-03.01 | Crear pantalla de inicio de sesión con estados de carga y error entendibles | Cifuentes | DONE | 2 | 5 | 2026-02-25: 2; 2026-02-26: 2; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-03.02 | Implementar endpoint de login y conectar autenticación institucional según lo acordado | Cifuentes | DONE | 5 | 6 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 2; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
| HU-03.03 | Guardar sesión o token para mantener al usuario autenticado durante la navegación | Mora | DONE | 2 | 6 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 3; 2026-02-28: 2; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-03.04 | Probar login con credenciales válidas, inválidas y fallas del servicio | Mora | DONE | 1 | 4 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 2; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-04 | Mensajes de error de autenticación | Matías | DONE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| HU-04.01 | Definir mensajes para error de credenciales, usuario no autorizado y error del servidor | Cifuentes | DONE | 1 | 2 | 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-04.02 | Implementar visualización de errores en pantalla de forma consistente y clara | Cifuentes | DONE | 5 | 3 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-05 | Cerrar sesión | Matías | DONE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| HU-05.01 | Implementar botón de cerrar sesión y eliminar token o sesión local | Sastoque | DONE | 3 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-05.02 | Probar que al cerrar sesión no se pueda volver a entrar usando navegación atrás | Sastoque | DONE | 3 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-05 | HU-06 | Manejo básico de sesión activa | Ordo | DONE | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
| HU-06.01 | Definir expiración de sesión y comportamiento cuando el token ya no sea válido | Matías | DONE | 4 | 2 | 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-06.02 | Proteger rutas del frontend para bloquear acceso si no hay sesión activa | Matías | DONE | 5 | 3 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
| HU-06.03 | Proteger endpoints del backend para exigir autenticación cuando corresponda | Matías | DONE | 5 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-07 | Identificar rol de usuario autenticado | Mora | DONE | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
| HU-07.01 | Definir roles y permisos base para estudiante y administrador | Ordo | DONE | 2 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-07.02 | Devolver el rol del usuario en la respuesta del login o en un endpoint de perfil | Ordo | DONE | 2 | 3 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
| HU-07.03 | Validar con pruebas que usuarios distintos reciben el rol correcto | Mora | DONE | 1 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 2; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-52 | Autorización por roles en la API | Ordo | DONE | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0
| HU-52.01 | Crear una matriz de permisos por endpoint indicando qué rol puede acceder | David | DONE | 3 | 2 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-52.02 | Implementar middleware de autorización para bloquear accesos no permitidos | David | DONE | 4 | 5 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 2; 2026-02-28: 3; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-52.03 | Probar respuestas 401 y 403 y confirmar que solo admin accede a administración | Sastoque | DONE | 2 | 1 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-08 | Acceso del rol de Estudiante | Mora | DONE | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0
| HU-08.01 | Definir menú y rutas visibles para el estudiante dentro del frontend | Matías | DONE | 8 | 6 | 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 2; 2026-02-27: 2; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
| HU-08.02 | Implementar protección de rutas para que el estudiante no vea pantallas de admin | Matías | DONE | 6 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 1; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
| HU-08.03 | Probar navegación y confirmar que no se puede acceder a URLs de administrador | Sastoque | DONE | 3 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-06 | HU-09 | Acceso del rol de Administrador | Mora | DONE | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0
| HU-09.01 | Definir pantallas y acciones que estarán disponibles para administración | Simón | DONE | 6 | 5 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-09.02 | Implementar menú admin y protección de rutas para que solo admin las vea | Simón | DONE | 6 | 4 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 0
| HU-09.03 | Validar con pruebas que admin sí accede y estudiante no accede | David | DONE | 3 | 2 | 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0
EP-07 | HU-13 | Crear nueva simulación desde formulario | Richard | DONE | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-13.01 | Crear la página del formulario de simulación respetando el diseño aprobado | Simón | DONE | 4 | 3 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-13.02 | Implementar el envío del formulario y la captura de datos en el frontend | Simón | DONE | 3 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-13.03 | Confirmar navegación correcta hacia la pantalla de resultados cuando se calcule | Cifuentes | DONE | 2 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-14 | Selección tipo de estudiante y campo de beca condicionado | Richard | DONE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-14.01 | Agregar selector de tipo de estudiante con opciones nuevo y continuo | Simón | DONE | 2 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-14.02 | Configurar que el campo de beca se habilite cuando el estudiante sea continuo o nuevo | Simón | DONE | 3 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-14.03 | Validar que la beca no permita valores fuera de lo permitido por la institución | David | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-15 | Selección de nivel de formación | Juanpa | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-15.01 | Agregar campo de nivel de formación con opciones válidas en el formulario | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 2; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-15.02 | Validar que el campo sea obligatorio antes de permitir calcular | Sastoque | DONE | 1 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 1; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-16 | Registrar valor de matrícula en COP con validación | Juanpa | DONE | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-16.01 | Crear input de matrícula con formato de moneda COP en el frontend | Cifuentes | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-16.02 | Validar que el valor sea numérico y esté dentro de un rango permitido | Cifuentes | DONE | 3 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-16.03 | Probar que el valor se envía correctamente al motor sin perder formato | Sastoque | DONE | 2 | 3 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-17 | Ingresar cuota inicial como % o COP y validar mínimo 20% | David | DONE | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-17.01 | Implementar campo de cuota inicial en COP y definir su validación mínima | Richard | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 2; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-17.02 | Implementar campo alterno en porcentaje y convertir automáticamente a COP | Richard | DONE | 3 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-17.03 | Probar casos límite y confirmar que el sistema bloquea valores menores al 20% | Mora | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-18 | Seleccionar modalidad con/sin intereses | Richard | DONE | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-18.01 | Agregar selector de modalidad y guardar la elección dentro del formulario | Simón | DONE | 3 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-18.02 | Asegurar que la modalidad se envíe al motor de cálculo como parte del request | Ordo | DONE | 5 | 3 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 1; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-19 | Definir número de pagos según modalidad | Ordo | DONE | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-19.01 | Agregar selector de número de cuotas y mostrar opciones permitidas por modalidad | Matías | DONE | 4 | 3 | 2026-02-18: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-19.02 | Validar en frontend que el número de cuotas sea válido antes de calcular | Juanpa | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 2; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
| HU-19.03 | Validar en backend que no se acepte un número de cuotas fuera del rango | Matías | DONE | 2 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 1; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0
EP-07 | HU-20 | Validación en tiempo real y bloque de "Calcular" | Matías | DONE | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-20.01 | Implementar validación en tiempo real para todos los campos del formulario | Matías | DONE | 5 | 4 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 2
| HU-20.02 | Deshabilitar el botón Calcular hasta que todos los campos estén correctos | Sastoque | DONE | 3 | 1 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 1
| HU-20.03 | Probar flujo completo con errores y confirmar que el usuario entiende qué corregir | Sastoque | DONE | 2 | 2 | 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 2
EP-20 | HU-73 | Definir contenido y estructura de la landing page | Juanpa | DONE | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-73.01 | Definir secciones obligatorias de la landing y el objetivo de cada sección | Matías | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-73.02 | Escribir los textos base y llamados a la acción con lenguaje de la identidad corporativa | Matías | DONE | 4 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 2; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-73.03 | Validar el contenido con el equipo y ajustar para versión final | Cifuentes | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
EP-20 | HU-74 | Prototipo UI responsivo de la landing page. | Juanpa | DONE | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-74.01 | Crear prototipo desktop con estructura completa y estilos base | Simón | DONE | 8 | 6 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-74.02 | Crear prototipo mobile y ajustar navegación para pantallas pequeñas | Simón | DONE | 4 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-74.03 | Validar prototipo y dejarlo aprobado para desarrollo HTML/CSS | Cifuentes | DONE | 2 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 2; 2026-02-17: 0
EP-20 | HU-75 | Guía visual de la landing (tokens + componentes) | Juanpa | DONE | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-75.01 | Definir paleta, tipografía y espaciados para consistencia visual | Simón | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 1; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-75.02 | Definir componentes base para la landing como botones, cards, navbar y footer | Matías | DONE | 3 | 3 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 3; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0
| HU-75.03 | Documentar reglas rápidas para que cualquiera del equipo pueda maquetar igual | Cifuentes | DONE | 3 | 2 | 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 1; 2026-02-15: 2; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0

## Tabla Notas
ASIGNADO A | P-US ASIGNADOS | P-US REALIZADOS
Richard
Juanpa | 1 | 1 | Etiquetas de fila | Suma de P-US ASIGNADOS | Suma de P-US REALIZADOS | Nombre estudiante | Suma de P-US ASIGNADOS | Suma de P-US REALIZADOS | % BASADO EN PROMEDIO | NOTA BASADA EN PROMEDIO | %BASADO EN RENDIMIENTO INDIVIDUAL | NOTA BASADA EN RENDIMIENTO INDIVIDUAL
Richard | 1 | 1 | Cifuentes | 10 | 10 | Cifuentes | 10 | 10 | 74.38% | 3.719 | 100% | 5
Juanpa | 1 | 1 | David | 15 | 15 | David | 15 | 15 | 111.6% | 5 | 100% | 5
Richard |  |  | Juanpa | 15 | 15 | Juanpa | 15 | 15 | 111.6% | 5 | 100% | 5
Richard | 2 | 2 | Matías | 13 | 13 | Matías | 13 | 13 | 96.69% | 4.8347 | 100% | 5
Juanpa | 2 | 2 | Mora | 16 | 16 | Mora | 16 | 16 | 119% | 5 | 100% | 5
Richard | 1 | 1 | Ordo | 15 | 15 | Ordo | 15 | 15 | 111.6% | 5 | 100% | 5
Richard |  |  | Richard | 15 | 15 | Richard | 15 | 15 | 111.6% | 5 | 100% | 5
Richard | 2 | 2 | Sastoque | 10 | 10 | Sastoque | 10 | 10 | 74.38% | 3.719 | 100% | 5
David | 2 | 2 | Simón | 12 | 12 | Simón | 12 | 12 | 89.26% | 4.4628 | 100% | 5
Cifuentes | 1 | 1 | (en blanco) |  |  | (en blanco)
Richard |  |  | Total general | 121 | 121 | PROMEDIOS | 13.4444
Richard | 2 | 2 |  |  |  | NOTA | 5
Juanpa | 2 | 2
Juanpa | 1 | 1
Ordo
Ordo | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
David | 1 | 1
Ordo
Matías | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
Ordo
Mora | 2 | 2
Mora | 2 | 2
Simón | 1 | 1
Mora
Ordo | 2 | 2
Ordo | 2 | 2
Mora | 1 | 1
David | 1 | 1
Ordo
Ordo | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
Cifuentes | 1 | 1
Ordo
Juanpa | 2 | 2
Ordo | 2 | 2
Sastoque | 1 | 1
Matías
Sastoque | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
Ordo
David | 3 | 3
Richard | 2 | 2
Mora | 2 | 2
Mora | 1 | 1
Matías
David | 1 | 1
Cifuentes | 1 | 1
Matías
Sastoque | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
Ordo
David | 1 | 1
Richard | 1 | 1
Juanpa | 1 | 1
Mora
Ordo | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
Mora | 1 | 1
Ordo
David | 2 | 2
David | 2 | 2
Juanpa | 1 | 1
Mora
Matías | 1 | 1
Matías | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
Mora
Simón | 2 | 2
Mora | 2 | 2
David | 1 | 1
Richard
Simón | 1 | 1
Simón | 1 | 1
Cifuentes | 1 | 1
Richard
Simón | 1 | 1
Mora | 1 | 1
David | 1 | 1
Juanpa
Juanpa | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
Juanpa
Cifuentes | 1 | 1
Cifuentes | 1 | 1
Sastoque | 1 | 1
David
Richard | 2 | 2
Richard | 2 | 2
Mora | 1 | 1
Richard
Simón | 1 | 1
Ordo | 1 | 1
Ordo
Matías | 1 | 1
Juanpa | 1 | 1
Matías | 1 | 1
Matías
Matías | 2 | 2
Juanpa | 2 | 2
Sastoque | 1 | 1
Juanpa
Matías | 2 | 2
Matías | 2 | 2
Cifuentes | 1 | 1
Juanpa
Mora | 3 | 3
Simón | 3 | 3
Cifuentes | 2 | 2
Juanpa
Simón | 2 | 2
Matías | 2 | 2
Cifuentes | 1 | 1