## Product Backlog
EP-ID | HU-ID | UC/TASK (Tarea o Actividad) | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | RELEASE
EP-01 | HU-44 | Definir arquitectura de información y navegación | Richard | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-44.01 | Revisar los objetivos del simulador y listar todas las pantallas que debe tener | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-44.02 | Definir el flujo de navegación completo para usuario invitado y usuario autenticado | Richard | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-44.03 | Documentar el mapa del sitio y validarlo con el equipo para dejarlo aprobado | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-01 | HU-45 | Wireframes de pantallas clave del simulador | Richard | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-45.01 | Crear wireframes de baja fidelidad para las pantallas principales según el mapa del sitio | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-45.02 | Definir el contenido exacto de cada pantalla y el orden de los elementos del formulario | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-45.03 | Agregar estados de carga, error y éxito en los wireframes y dejarlo validado | Richard | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-01 | HU-46 | Definir Design System (UI kit) | Richard | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-46.01 | Definir la paleta de colores, tipografías y tamaños base para toda la aplicación | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-46.02 | Definir componentes reutilizables como botones, inputs, tablas y alertas con sus variantes | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-46.03 | Dejar documentadas reglas de uso para mantener consistencia en todas las pantallas | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-01 | HU-47 | Prototipo UI navegable | Richard | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-47.01 | Construir un prototipo navegable con las pantallas principales y enlaces entre ellas | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-47.02 | Realizar revisión con cliente y registrar cambios solicitados | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-47.03 | Ajustar el prototipo y dejar una versión final aprobada para desarrollo | Juanpa | alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-02 | HU-48 | Estructurar repositorio y convenciones de trabajo | Ordo | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-48.01 | Crear repositorio y organizar carpetas base para frontend, backend y documentación | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-48.02 | Definir reglas de ramas, commits y pull requests para trabajar en equipo sin conflictos | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-48.03 | Escribir un README con pasos para ejecutar el proyecto y aportar al equipo | David | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-02 | HU-49 | Setup Frontend base (React + Tailwind) | Ordo | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-49.01 | Crear el proyecto frontend y verificar que compila y corre en local sin errores | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-49.02 | Configurar Tailwind y definir un layout base con header, contenedor y estilos globales | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-49.03 | Configurar rutas principales y páginas vacías para permitir navegación desde el inicio | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-02 | HU-50 | Setup Backend base (API) | Ordo | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-50.01 | Crear el proyecto backend con estructura por módulos y un endpoint de verificación de salud | Simón | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-50.02 | Configurar variables de entorno y dejar lista la conexión a servicios necesarios | Simón | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-50.03 | Documentar endpoints base y cómo correr el backend en local para todo el equipo | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-03 | HU-51 | Diseñar modelo ER y diccionario de datos | Mora | Alta | To Do | 6 | 1 | Beta
| HU-51.01 | Identificar entidades y relaciones necesarias para usuarios, simulaciones, parámetros y auditoría | Ordo | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-51.02 | Diseñar el diagrama ER con llaves primarias y foráneas según las reglas del negocio | Ordo | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-51.03 | Crear el diccionario de datos con campos, tipos y restricciones para cada tabla | David | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-51.04 | Revisar el modelo con el equipo y dejar una versión final aprobada y guardada | David | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-04 | HU-53 | Validación server-side y sanitización de entradas | Ordo | Alta | To Do | 6 | 2 | Beta
| HU-53.01 | Definir reglas de validación por endpoint para inputs del simulador y administración | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-53.02 | Implementar validaciones en backend y retornar mensajes claros cuando falle un campo | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-53.03 | Aplicar sanitización para evitar datos dañinos o inconsistentes en la base de datos | Ordo | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-53.04 | Crear pruebas con casos inválidos y confirmar códigos de respuesta correctos | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-04 | HU-54 | Manejo estándar de errores y logging | Ordo | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-54.01 | Definir un formato estándar de respuesta de error para toda la API | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-54.02 | Implementar manejo centralizado de errores para evitar respuestas inconsistentes | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-54.03 | Registrar errores y eventos importantes para facilitar depuración y evidencia | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-01 | Registro de cuenta del simulador | Ordo | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-01.01 | Diseñar la pantalla de registro con campos y mensajes claros según el prototipo | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-01.02 | Crear endpoint de registro y guardar el usuario con contraseña cifrada en la base de datos | Ordo | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-01.03 | Probar registro con casos válidos, correo duplicado y errores esperados | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-02 | Validación de datos de registro y contraseña | Matías | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-02.01 | Definir reglas de contraseña y formato de correo según políticas acordadas | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-02.02 | Implementar validación en frontend y mostrar mensajes por campo cuando haya errores | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-02.03 | Implementar validación en backend para evitar registros inválidos aunque el front falle | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-03 | Inicio de sesión institucional | Ordo | Alta | To Do | 8 | 1 | Beta
| HU-03.01 | Crear pantalla de inicio de sesión con estados de carga y error entendibles | Cifuentes | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-03.02 | Implementar endpoint de login y conectar autenticación institucional según lo acordado | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-03.03 | Guardar sesión o token para mantener al usuario autenticado durante la navegación | Mora | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-03.04 | Probar login con credenciales válidas, inválidas y fallas del servicio | Mora | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-04 | Mensajes de error de autenticación | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-04.01 | Definir mensajes para error de credenciales, usuario no autorizado y error del servidor | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-04.02 | Implementar visualización de errores en pantalla de forma consistente y clara | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-05 | Cerrar sesión | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-05.01 | Implementar botón de cerrar sesión y eliminar token o sesión local | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-05.02 | Probar que al cerrar sesión no se pueda volver a entrar usando navegación atrás | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-05 | HU-06 | Manejo básico de sesión activa | Ordo | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-06.01 | Definir expiración de sesión y comportamiento cuando el token ya no sea válido | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-06.02 | Proteger rutas del frontend para bloquear acceso si no hay sesión activa | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-06.03 | Proteger endpoints del backend para exigir autenticación cuando corresponda | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-06 | HU-07 | Identificar rol de usuario autenticado | Mora | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-07.01 | Definir roles y permisos base para estudiante y administrador | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-07.02 | Devolver el rol del usuario en la respuesta del login o en un endpoint de perfil | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-07.03 | Validar con pruebas que usuarios distintos reciben el rol correcto | Mora | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-06 | HU-52 | Autorización por roles en la API | Ordo | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-52.01 | Crear una matriz de permisos por endpoint indicando qué rol puede acceder | David | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-52.02 | Implementar middleware de autorización para bloquear accesos no permitidos | David | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-52.03 | Probar respuestas 401 y 403 y confirmar que solo admin accede a administración | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-06 | HU-08 | Acceso del rol de Estudiante | Mora | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-08.01 | Definir menú y rutas visibles para el estudiante dentro del frontend | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-08.02 | Implementar protección de rutas para que el estudiante no vea pantallas de admin | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-08.03 | robar navegación y confirmar que no se puede acceder a URLs de administrador | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-06 | HU-09 | Acceso del rol de Administrador | Mora | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-09.01 | Definir pantallas y acciones que estarán disponibles para administración | Simón | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-09.02 | Implementar menú admin y protección de rutas para que solo admin las vea | Simón | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-09.03 | Validar con pruebas que admin sí accede y estudiante no accede | David | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-13 | Crear nueva simulación desde formulario | Richard | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-13.01 | Crear la página del formulario de simulación respetando el diseño aprobado | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-13.02 | Implementar el envío del formulario y la captura de datos en el frontend | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-13.03 | Confirmar navegación correcta hacia la pantalla de resultados cuando se calcule | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-14 | Selección tipo de estudiante y campo de beca condicionado | Richard | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-14.01 | Agregar selector de tipo de estudiante con opciones nuevo y continuo | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-14.02 | Configurar que el campo de beca se habilite cuando el estudiante sea continuo o nuevo | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-14.03 | Validar que la beca no permita valores fuera de lo permitido por la institución | David | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-15 | Selección de nivel de formación | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-15.01 | Agregar campo de nivel de formación con opciones válidas en el formulario | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-15.02 | Validar que el campo sea obligatorio antes de permitir calcular | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-16 | Registrar valor de matrícula en COP con validación | Juanpa | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-16.01 | Crear input de matrícula con formato de moneda COP en el frontend | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-16.02 | Validar que el valor sea numérico y esté dentro de un rango permitido | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-16.03 | Probar que el valor se envía correctamente al motor sin perder formato | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-17 | Ingresar cuota inicial como % o COP y validar mínimo 20% | David | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-17.01 | Implementar campo de cuota inicial en COP y definir su validación mínima | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-17.02 | Implementar campo alterno en porcentaje y convertir automáticamente a COP | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-17.03 | Probar casos límite y confirmar que el sistema bloquea valores menores al 20% | Mora | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-18 | Seleccionar modalidad con/sin intereses | Richard | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-18.01 | Agregar selector de modalidad y guardar la elección dentro del formulario | Simón | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-18.02 | Asegurar que la modalidad se envíe al motor de cálculo como parte del request | Ordo | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-19 | Definir número de pagos según modalidad | Ordo | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-19.01 | Agregar selector de número de cuotas y mostrar opciones permitidas por modalidad | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-19.02 | Validar en frontend que el número de cuotas sea válido antes de calcular | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
| HU-19.03 | Validar en backend que no se acepte un número de cuotas fuera del rango | Matías | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-07 | HU-20 | Validación en tiempo real y bloque de "Calcular" | Matías | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-20.01 | Implementar validación en tiempo real para todos los campos del formulario | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-20.02 | Deshabilitar el botón Calcular hasta que todos los campos estén correctos | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-20.03 | Probar flujo completo con errores y confirmar que el usuario entiende qué corregir | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-08 | HU-21 | Administrar tasa de interés vigente (con vigencia) | Mora | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-21.01 | Definir la estructura de datos para manejar tasas con fechas de vigencia y estado activo/inactivo | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-21.02 | Crear las tablas o cambios en base de datos y dejarlos versionados con una migración | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-21.03 | Implementar en backend los endpoints para crear, consultar, actualizar tasas | Ordo | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-21.04 | Aplicar reglas para evitar tasas duplicadas o vigencias que se crucen entre sí | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-21.05 | Construir la pantalla de administración para listar y editar tasas con mensajes claros | Matías | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-21.06 | Asegurar que solo el rol administrador pueda acceder a esta funcionalidad | Ordo | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-21.07 | Realizar pruebas con vigencias distintas para confirmar que el sistema selecciona la tasa correcta | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-08 | HU-22 | Configurar reglas institucionales base (cuota mínima y límites de pagos) | Mora | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-22.01 | Definir exactamente cuáles parámetros base se van a parametrizar y cuáles serán sus rangos permitidos | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-22.02 | Diseñar el modelo de datos para guardar esos parámetros de forma trazable y mantenible | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-22.03 | Crear la migración de base de datos y dejar un registro inicial con valores por defecto | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-22.04 | Implementar endpoints en backend para consultar y actualizar parámetros con validaciones server-side | Ordo | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-22.05 | Construir la pantalla de administración para editar parámetros con confirmación antes de guardar | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-22.06 | Conectar el motor de cálculo para que lea estos parámetros desde la base de datos y no desde valores fijos | Ordo | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-22.07 | Probar cambios de parámetros y confirmar que afectan el cálculo y las validaciones del formulario | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-08 | HU-23 | Configurar recargos por rangos de fechas | Mora | Media | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-23.01 | Definir reglas de negocio de recargos, incluyendo qué pasa si existen rangos superpuestos | Mora | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-23.02 | Diseñar y crear el modelo en base de datos para recargos con fecha inicio, fecha fin y porcentaje o valor | Mora | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-23.03 | Implementar endpoints backend para crear, consultar, actualizar y eliminar recargos Media | Ordo | Media | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-23.04 | Implementar validación para impedir rangos de fechas inválidos o que se crucen entre sí Media | Mora | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-23.05 | Construir la interfaz de administración para recargos con formularios y lista de recargos existentes | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-23.06 | Integrar recargos en el motor de cálculo y documentar cómo se aplica el recargo en el resultado final | Matías | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-23.07 | Probar recargos con distintas fechas y confirmar que el recargo correcto se aplica cuando corresponde | Sastoque | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-08 | HU-24 | Parametrización ampliada (otros lineamientos nuevos que surjan) | Mora | Media | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-24.01 | Elegir un parámetro adicional útil y definir su regla de negocio y su rango permitido | Matías | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-24.02 | Actualizar base de datos y migraciones para incluir el nuevo parámetro de manera ordenada | Sastoque | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-24.03 | Actualizar backend y pantalla de administración para permitir editar el nuevo parámetro | Sastoque | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-24.04 | Validar que el nuevo parámetro realmente afecta el cálculo o las validaciones del simulador | Cifuentes | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-08 | HU-25 | Confirmación y registro de cambios de parametrización | Mora | Media | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-25.01 | Agregar confirmación antes de guardar cambios para evitar modificaciones accidentales | Mora | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-25.02 | Definir qué información se guardará en auditoría, como usuario, fecha, cambio anterior y cambio nuevo | Matías | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-25.03 | Crear estructura en base de datos o mecanismo de logging para almacenar el registro de auditoría | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-25.04 | Implementar el registro automático de auditoría cada vez que un admin modifique una parametrización | Ordo | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-25.05 | Probar que la auditoría se guarda correctamente y que refleja los cambios reales realizados | Sastoque | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-09 | HU-26 | Ejecutar cálculo completo según lineamientos | David | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-26.01 | Definir el contrato de entrada y salida del motor, incluyendo todos los campos que vienen del formulario | David | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-26.02 | Implementar el cálculo del valor financiado teniendo en cuenta matrícula, beca y cuota inicial | David | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-26.03 | Implementar validaciones de reglas de negocio en el motor para rechazar cálculos inconsistentes | Richard | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-26.04 | Conectar el motor con los parámetros institucionales guardados en base de datos | Richard | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-26.05 | Incorporar tasa vigente y recargos según modalidad y reglas parametrizadas | Richard | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-26.06 | Asegurar redondeos y formatos numéricos consistentes para que UI, PDF y CSV coincidan | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-26.07 | Realizar pruebas con varios escenarios para confirmar coherencia del resultado final | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-09 | HU-27 | Construir cronograma con fechas fijas y periodicidad institucional | Ordo | Alta | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-27.01 | Definir la regla de periodicidad de cuotas y cómo se calcula la secuencia de fechas en el sistema | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-27.02 | Implementar la generación de fechas de pago por cada cuota sin pedir una fecha manual al usuario | Ordo | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-27.03 | Validar que el cronograma genera exactamente la cantidad de cuotas seleccionadas | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-27.04 | Probar cronogramas con distintos números de cuotas y validar consistencia en las fechas generadas | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-09 | HU-28 | Cálculo diferenciado con intereses vs sin intereses | Ordo | Alta | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-28.01 | Definir claramente la fórmula de cálculo con intereses y el caso sin intereses para la institución | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-28.02 | Implementar cálculo por periodos para modalidad con intereses y validar valores intermedios | Simón | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-28.03 | Implementar cálculo sin intereses y asegurar que no se aplique tasa por error | Simón | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-28.04 | Ejecutar pruebas comparativas con los mismos datos para validar diferencias esperadas | Simón | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-09 | HU-29 | Generar resultados consistentes para la exportación, visualización e historial | Ordo | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-29.01 | Definir un formato estándar de resultados que incluya resumen, tabla amortización y datos para gráficos | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-29.02 | Implementar la construcción del resultado final desde el motor usando ese formato estándar | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-29.03 | Verificar que el mismo resultado se puede usar sin cambios para pantalla, PDF, CSV e historial | Matías | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-10 | HU-30 | Generar tabla de amortización | Richard | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-30.01 | Definir columnas y reglas de cálculo de la tabla de amortización según el resultado del motor | Simón | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-30.02 | Implementar la generación de filas por cuota con interés, capital y saldo por periodo | Simón | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-30.03 | Aplicar reglas de redondeo y consistencia para evitar diferencias entre sumas y totales | Simón | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-30.04 | Validar que el saldo final llegue correctamente a cero o al valor esperado según la modalidad | Matías | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-30.05 | Probar la tabla con varios escenarios y confirmar coherencia con el resumen financiero | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-10 | HU-31 | Visualizar tabla de amortización en pantalla | Juanpa | Alta | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-31.01 | Construir un componente de tabla que muestre todas las cuotas con encabezados claros | Matías | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-31.02 | Agregar formato de moneda COP y formato de fechas para mejorar lectura del usuario | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-31.03 | Ajustar la tabla para que funcione bien en pantallas pequeñas con scroll o paginación | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-31.04 | Probar la tabla en móvil y escritorio para asegurar que la información se entiende y no se rompe | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-10 | HU-32 | Mostrar resumen financiero de la simulación | Richard | Alta | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-32.01 | Definir los indicadores del resumen, como valor financiado, total a pagar, intereses y cuota mensual | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-32.02 | Construir el panel de resumen en la interfaz y conectarlo al resultado estándar del motor | Cifuentes | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-32.03 | Validar que los valores del resumen coinciden con la tabla de amortización y el cálculo total | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-32.04 | Probar el resumen con diferentes modalidades y confirmar que siempre se actualiza correctamente | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-10 | HU-33 | Gráficos interactivos derivados de la simulación (tabla de amortización especialmente) | Matías | Media | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-33.01 | Definir qué gráficos se van a mostrar y qué datos exactos alimentan cada gráfico | Sastoque | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-33.02 | Preparar las series de datos desde el resultado del motor para que el gráfico sea coherente | Sastoque | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-33.03 | Implementar los gráficos en el frontend con una librería definida y con etiquetas claras | Matías | Media | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-33.04 | Probar que los gráficos cambian al recalcular y que funcionan en móvil y escritorio | Cifuentes | Media | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-11 | HU-10 | Entrar como invitado | Cifuentes | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-10.01 | Agregar opción visible de acceso como invitado desde la pantalla inicial o login | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-10.02 | Implementar un modo invitado en el frontend para navegar sin sesión activa | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
| HU-10.03 | Probar que el invitado puede entrar al formulario y ver resultados sin errores | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-11 | HU-11 | Ejecutar simulación básica como invitado | Matías | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-11.01 | Definir qué campos mínimos se pedirán al invitado para permitir el cálculo correctamente | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-11.02 | Ejecutar el motor con esos datos y mostrar resultados usando las mismas pantallas estándar | Mora | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-11.03 | Probar el flujo completo invitado desde inicio hasta resultados para asegurar estabilidad | Ordo | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-11 | HU-12 | Restringir guardado/exportación en modo invitado | Ordo | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-12.01 | Ocultar o deshabilitar en interfaz las opciones de guardar historial y exportar archivos | David | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-12.02 | Restringir en backend cualquier endpoint que guarde o exporte cuando no haya autenticación | Ordo | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-12.03 | Probar intentos de acceso como invitado y confirmar que el sistema bloquea correctamente | David | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-12 | HU-34 | Guardar simulación en el historial de cada usuario autenticado | Mora | Alta | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-34.01 | Definir exactamente qué datos se van a guardar del formulario y del resultado final para reconstruir la simulación | Mora | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-34.02 | Crear o ajustar las tablas necesarias en base de datos para guardar simulaciones y sus resultados asociados | Mora | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-34.03 | Implementar endpoint backend para guardar la simulación validando que el usuario esté autenticado | Ordo | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-34.04 | Guardar la simulación asociada al usuario correcto y evitar que un usuario guarde datos de otro | Mora | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-34.05 | Probar guardado con casos reales y confirmar que los datos quedan completos y consistentes | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-12 | HU-35 | Consultar historial de simulaciones (estudiante autenticado) | Matías | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-35.01 | Definir cómo se mostrará el historial: columnas, orden por fecha y datos mínimos visibles | Richard | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-35.02 | Implementar endpoint backend para listar historial por usuario con paginación o límite de resultados | Ordo | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-35.03 | Construir la pantalla de historial y conectarla al endpoint para mostrar los registros correctamente | Matías | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-35.04 | Probar que el historial solo muestra simulaciones del usuario autenticado y no de otros | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-12 | HU-36 | Abrir simulación guardada y reconstruir resultados | Matías | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-36.01 | Implementar endpoint backend para consultar el detalle de una simulación específica por su identificador | Ordo | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-36.02 | Validar permisos para asegurar que solo el dueño o un admin puedan ver el detalle de esa simulación | Ordo | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-36.03 | Construir vista de detalle reutilizando los componentes de resultados (resumen, tabla y gráficos) | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-36.04 | Probar que la simulación reconstruida coincide con la simulación original en valores y totales | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-12 | HU-37 | Eliminar simulación del historial propio (usuario) | Matías | Media | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-37.01 | Agregar opción “Eliminar” en el historial con confirmación para evitar borrados accidentales | Matías | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-37.02 | Implementar endpoint backend para eliminar simulación verificando que pertenece al usuario autenticado | Ordo | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-37.03 | Actualizar la lista del historial después de eliminar y mostrar mensaje de éxito o error | Cifuentes | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-12 | HU-39 | Eliminación automática por retención de 90 días o más | Ordo | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-39.01 | Definir la política de retención exacta y documentar el criterio de eliminación automática | Ordo | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-39.02 | Implementar consulta o procedimiento que identifique registros vencidos según la fecha de creación | Cifuentes | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-39.03 | Configurar una tarea programada (job/cron) para ejecutar la eliminación de forma controlada | Ordo | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-39.04 | Probar con datos de ejemplo que solo se eliminan simulaciones antiguas y no las recientes | Cifuentes | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-13 | HU-40 | Exportar simulación a PDF (reporte claro y legible) | Richard | Alta | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-40.01 | Definir el contenido exacto del PDF (datos de entrada, resumen, tabla y notas) en una plantilla clara | Richard | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-40.02 | Definir el diseño del PDF para que sea legible y consistente con el estilo del simulador | Richard | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-40.03 | Implementar la generación del PDF en backend o frontend según la decisión técnica del equipo | David | Alta | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-40.04 | Insertar la tabla de amortización completa en el PDF sin que se corte o pierda formato | David | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-40.05 | Probar exportación con varios casos y validar que los totales coinciden con pantalla | David | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-13 | HU-41 | Exportar simulación a CSV (datos estructurados y completos) | Richard | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-41.01 | Definir estructura del CSV: encabezados, separador, formato de moneda y formato de fechas | Simón | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-41.02 | Generar el CSV con todas las filas de la tabla de amortización y validar consistencia de columna | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-41.03 | Permitir descarga del archivo CSV desde la interfaz con nombre de archivo comprensible | Simón | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-41.04 | Probar apertura del CSV en Excel/Sheets y confirmar que los datos quedan bien interpretados | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-14 | HU-42 | Consulta administrativa de simulaciones con filtros | Richard | Media | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-42.01 | Definir los filtros obligatorios y opcionales que necesita el admin (por ejemplo: fecha, modalidad, cuotas) | David | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-42.02 | Implementar endpoint backend para consulta con filtros, orden y paginación para rendimiento | Ordo | Media | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-42.03 | Construir interfaz administrador con formulario de filtros y tabla de resultados clara | Richard | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-42.04 | Agregar validaciones y mensajes cuando no haya resultados o cuando el filtro sea inválido | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-42.05 | Probar combinaciones de filtros y confirmar que la consulta devuelve datos correctos | Sastoque | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-14 | HU-38 | Eliminar simulaciones de cualquier usuario (administrador) | Ordo | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-38.01 | Agregar acción de eliminación en la tabla administrativa con confirmación y advertencia clara | Richard | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-38.02 | Implementar endpoint backend de eliminación para admin validando rol y registrando la acción | Mora | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-38.03 | Asegurar que la simulación eliminada desaparece de la consulta sin dejar datos inconsistentes | Juanpa | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-38.04 | Probar que un usuario estudiante no puede eliminar simulaciones y que admin sí puede | Sastoque | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-14 | HU-43 | Ver detalle de simulaciones desde el rol de administrador | Simón | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-43.01 | Permitir abrir el detalle desde la tabla administrativa para una simulación seleccionada | Richard | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-43.02 | Implementar endpoint backend para detalle admin y validar acceso por rol administrador | Ordo | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-43.03 | Reutilizar vista de resultados para mostrar resumen, tabla y gráficos en modo admin | Matías | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-43.04 | Probar que el detalle mostrado coincide con lo que se guardó en historial y no se desordena | Sastoque | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-15 | HU-55 | Definir estrategia de pruebas y Definition of Done (DoD) | Ordo | Alta | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-55.01 | Definir Definition of Done para historias y tareas, incluyendo evidencia mínima requerida | Ordo | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-55.02 | Definir estrategia de pruebas: unitarias, integración y end-to-end con herramientas acordadas | Ordo | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-55.03 | Publicar el documento en el repositorio y socializarlo con el equipo para que todos lo apliquen | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-15 | HU-56 | Pruebas unitarias del motor de cálculo | Matías | Alta | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-56.01 | Configurar framework de pruebas y estructura de carpetas para el motor de cálculo | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-56.02 | Crear casos de prueba para modalidad sin intereses con diferentes números de cuotas | Mora | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-56.03 | Crear casos de prueba para modalidad con intereses validando totales y redondeos | MOra | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-56.04 | Crear casos de prueba incluyendo recargos y parámetros institucionales para validar reglas | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-56.05 | Ejecutar y documentar resultados de pruebas como evidencia para entrega | Juanpa | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-15 | HU-57 | Pruebas E2E del flujo principal | Ordo | Alta | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-57.01 | Definir el flujo E2E completo (simular → ver resultados → exportar/guardar) y escenarios mínimos | Simón | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-57.02 | Configurar herramienta E2E y un ambiente estable para ejecución repetible | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-57.03 | Automatizar el flujo para usuario invitado y validar restricciones en exportación/guardado | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-57.04 | Automatizar el flujo para usuario autenticado y validar historial y exportaciones | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-57.05 | Generar evidencias de ejecución y corregir fallos detectados antes de cierre | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-16 | HU-58 | Definir ambientes y manejo de secretos | Ordo | Alta | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-58.01 | Listar variables de entorno necesarias para frontend, backend y base de datos | Ordo | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-58.02 | Configurar ambientes dev/test/prod y documentar cómo se cambian sin editar código | Simón | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-58.03 | Asegurar que secretos no queden en el repositorio y que se carguen de forma segura | Ordo | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-16 | HU-59 | Desplegar frontend y backend | Ordo | Alta | To Do | 13 | 3 | Beta
| HU-59.01 | Definir la estrategia de despliegue y preparar scripts o pipeline para automatizarlo | Matías | Alta | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-59.02 | Desplegar backend y verificar conectividad con base de datos y endpoints principales | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-59.03 | Desplegar frontend y validar que consume la API correctamente y sin errores de CORS | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-59.04 | Ejecutar smoke tests en ambiente desplegado y guardar evidencias de funcionamiento | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-17 | HU-60 | Levantar requerimientos y supuestos de red | David | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-60.01 | Identificar servicios que deben funcionar en la red (web, DHCP, DNS, correo, LDAP, etc.) | David | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-60.02 | Definir supuestos y restricciones (cantidad de sedes, usuarios, seguridad, equipos disponibles) | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
| HU-60.03 | Documentar alcance y validar con el equipo lo que se va a implementar en Packet Tracer o laboratorio | Sastoque | Alta | To Do | 1 | 2 | Beta
EP-17 | HU-61 | Diseñar topología LAN/WAN y diagramas físico/lógico | David | Alta | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-61.01 | Diseñar el diagrama lógico indicando segmentos, routers, switches y zonas de seguridad | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-61.02 | Diseñar el diagrama físico indicando conexiones y ubicación de componentes por sede o zona | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-61.03 | Revisar el diseño con el equipo y dejar una versión final lista para implementación | Simón | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
EP-17 | HU-62 | Plan de direccionamiento IP, VLANs y routing | Sastoque | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-62.01 | Definir subredes por zona o VLAN y asignar rangos IP claros para cada segmento | David | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-62.02 | Definir VLANs necesarias y justificar cada una según seguridad y separación de tráfico | Simón | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-62.03 | Definir gateways, rutas estáticas o dinámicas y reglas básicas de conectividad entre redes | Simón | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-62.04 | Validar la tabla IP y routing con pruebas de conectividad esperadas (qué debe hacer ping y qué no) | David | Alta | To Do | 2 | 2 | Beta
EP-18 | HU-63 | Implementar DHCP | David | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-63.01 | Definir pools DHCP por VLAN o segmento incluyendo gateway, DNS y rangos excluidos | David | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-63.02 | Configurar servidor DHCP y activar el servicio en el entorno de simulación o laboratorio | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-63.03 | Conectar clientes y validar asignación automática de IP en cada segmento esperado | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-18 | HU-64 | Implementar DNS | Simón | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-64.01 | Definir zona DNS y registros necesarios para servicios internos | Simón | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-64.02 | Configurar servidor DNS y apuntar clientes para que lo usen como resolvedor principal | David | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-64.03 | Validar resolución de nombres con pruebas y guardar evidencia de funcionamiento | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-18 | HU-65 | Implementar Proxy | David | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-65.01 | Definir qué tráfico pasará por proxy y qué políticas mínimas se aplicarán | David | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-65.02 | Configurar el proxy y redirigir tráfico desde clientes o desde el gateway según el diseño | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-65.03 | Validar navegación y registrar evidencia de que el proxy controla el acceso como se espera | Cifuentes | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-18 | HU-66 | Implementar servicio de Base de Datos (MySQL) | Mora | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-66.01 | Instalar y configurar el servicio MySQL con usuarios y contraseñas seguras | Mora | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-66.02 | Configurar acceso permitido por red según el segmento donde está el servicio | Mora | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-66.03 | Probar conexión desde un cliente autorizado y guardar evidencia de acceso correcto | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-18 | HU-67 | Implementar servicio de Correo | Simón | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-67.01 | Definir el dominio o esquema de correo y usuarios mínimos para operación | Simón | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-67.02 | Configurar el servidor de correo y ajustar DNS si aplica para el entorno simulado | Sastoque | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-67.03 | Probar envío y recepción con evidencia y verificación de logs o mensajes | Richard | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-67.04 | Configurar seguridad básica del servicio de correo (credenciales/TLS si aplica) y validar con una prueba final documentada. | Juanpa | Media | To Do | 1 | 3 | Beta
EP-18 | HU-68 | Implementar servicio de VoIP | Sastoque | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-68.01 | Definir extensión y configuración de endpoints VoIP para un escenario mínimo | David | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-68.02 | Configurar servidor VoIP y registrar teléfonos o endpoints en el sistema | Simón | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-68.03 | Probar una llamada real entre dos extensiones y guardar evidencia del resultado | Cifuentes | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-18 | HU-69 | Implementar servicio de Directorio (LDAP) | Ordo | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-69.01 | Definir estructura de directorio: base DN, OU y grupos según roles o áreas | ordo | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-69.02 | Configurar LDAP y crear usuarios y grupos mínimos para pruebas | Ordo | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-69.03 | Probar autenticación o consultas LDAP desde un cliente y guardar evidencia | Sastoque | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-18 | HU-70 | Habilitar HTTPS/TLS para servicios publicados | David | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-70.01 | Definir cómo se gestionarán certificados en el entorno (CA interna o certificados locales) | Ordo | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-70.02 | Configurar TLS en el servicio o en el proxy para publicar solo por HTTPS | Sastoque | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-70.03 | Validar acceso HTTPS desde un cliente y guardar evidencia de conexión segura | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-19 | HU-71 | Hardening básico y backups de configuración | David | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-71.01 | Aplicar checklist de hardening: contraseñas, servicios innecesarios y puertos abiertos | David | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-71.02 | Configurar backups de configuraciones críticas y guardarlos con control de versiones | Simón | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-71.03 | Documentar procedimiento de restauración para demostrar recuperación ante fallos | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-19 | HU-72 | Monitoreo básico (logs/uptime) | Ordo | Media | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-72.01 | Definir qué se va a monitorear (servicios críticos, conectividad, errores y eventos) | Matías | Media | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-72.02 | Configurar monitoreo y recolección de logs según herramienta elegida o método del laboratorio | Matías | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-72.03 | Simular fallas o eventos y validar que quedan registradas como evidencia del monitoreo | Juanpa | Media | To Do | 3 | 3 | Beta
EP-20 | HU-73 | Definir contenido y estructura de la landing page | Juanpa | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-73.01 | Definir secciones obligatorias de la landing y el objetivo de cada sección | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-73.02 | Escribir los textos base y llamados a la acción con lenguaje de la identidad corporativa | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-73.03 | Validar el contenido con el equipo y ajustar para versión final | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-20 | HU-74 | Prototipo UI responsivo de la landing page. | Juanpa | Alta | To Do | 8 | 1 | Beta
| HU-74.01 | Crear prototipo desktop con estructura completa y estilos base | Simón | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-74.02 | Crear prototipo mobile y ajustar navegación para pantallas pequeñas | Simón | Alta | To Do | 3 | 1 | Beta
| HU-74.03 | Validar prototipo y dejarlo aprobado para desarrollo HTML/CSS | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
EP-20 | HU-75 | Guía visual de la landing (tokens + componentes) | Juanpa | Alta | To Do | 5 | 1 | Beta
| HU-75.01 | Definir paleta, tipografía y espaciados para consistencia visual | Simón | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-75.02 | Definir componentes base para la landing como botones, cards, navbar y footer | Matías | Alta | To Do | 2 | 1 | Beta
| HU-75.03 | Documentar reglas rápidas para que cualquiera del equipo pueda maquetar igual | Cifuentes | Alta | To Do | 1 | 1 | Beta
EP-21 | HU-76 | Desarrollo en HTML/CSS con responsividad | Juanpa | Alta | To Do | 13 | 2 | Beta
| HU-76.01 | Maquetar estructura HTML completa con secciones y contenido final | Juanpa | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-76.02 | Aplicar estilos CSS según la guía visual y asegurar consistencia en todo el sitio | Richard | Alta | To Do | 5 | 2 | Beta
| HU-76.03 | Implementar comportamiento responsivo con breakpoints y menú adaptativo | Richard | Alta | To Do | 3 | 2 | Beta
EP-21 | HU-77 | Accesibilidad y SEO básico | Cifuentes | Media | To Do | 8 | 2 | Beta
| HU-77.01 | Agregar textos alternativos, etiquetas correctas y contraste legible para accesibilidad mínima | Cifuentes | Media | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-77.02 | Definir títulos, metadatos y estructura semántica de encabezados para SEO básico | Cifuentes | Media | To Do | 3 | 2 | Beta
| HU-77.03 | Ejecutar validaciones (Lighthouse o equivalente) y corregir hallazgos principales | Cifuentes | Media | To Do | 2 | 2 | Beta
EP-22 | HU-78 | Desplegar landing en servidor con HTTPS | Matías | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-78.01 | Preparar servidor o hosting y asegurar que el sitio se pueda publicar de forma estable | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-78.02 | Configurar HTTPS y redirección para que todo el tráfico use conexión segura | Matías | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-78.03 | Validar URL pública y guardar evidencia de acceso correcto y seguro | Richard | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-22 | HU-79 | Configuración de servidor | Matías | Alta | To Do | 8 | 3 | Beta
| HU-79.01 | Configurar servidor web (por ejemplo Nginx o Apache) para servir la landing correctamente | Simón | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-79.02 | Configurar cache básico y rutas correctas para que no haya errores al navegar | David | Alta | To Do | 3 | 3 | Beta
| HU-79.03 | Probar reinicios o recargas del servidor y documentar comandos y configuración aplicada | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
EP-22 | HU-80 | Evidencias y manual técnico breve | Juanpa | Alta | To Do | 5 | 3 | Beta
| HU-80.01 | Recolectar evidencias: capturas, configuraciones, pruebas y resultados finales de cada servicio | Juanpa | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-80.02 | Escribir manual técnico breve con pasos para desplegar y ejecutar la landing y servicios clave | Cifuentes | Alta | To Do | 2 | 3 | Beta
| HU-80.03 | Hacer revisión final del entregable para asegurar que cumple checklist y no falta evidencia | David | Alta | To Do | 1 | 3 | Beta

## User Stories
EPIC-ID | HU-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |  |  | DEPENDENCIA | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ORDEN DE DEPENDECIA
|  |  | COMO | QUIERO | PARA
EP-01 | HU-44 | Definir arquitectura de información y navegación | Como equipo de producto, quiero definir el mapa de navegación (sitemap) y los flujos principales por tipo de usuario (invitado, autenticado y administrador) para asegurar que la implementación sea coherente, completa y sin pantallas faltantes. |  |  | N/A | 3 | Se entrega un sitemap con todas las rutas/pantallas identificadas, más diagramas de flujo para los recorridos principales (simulación, resultados, exportación, historial y administración), incluyendo reglas de acceso (qué ve invitado vs autenticado vs admin) y estados clave; el material queda versionado (link en repositorio/drive) y es revisado y aprobado por PO/equipo en sesión de validación con observaciones registradas. | HU-44 → HU-45 → HU-46 → HU-47
EP-01 | HU-45 | Wireframes de pantallas clave del simulador | Como equipo de UX, quiero construir wireframes de las pantallas clave (login/registro, formulario de simulación, resultados, historial y administración) para guiar el desarrollo y reducir retrabajo. |  |  | HU-44 | 5 | Los wireframes cubren todas las pantallas listadas en el sitemap, detallan estructura, jerarquía visual y campos por pantalla, e incluyen estados vacío/error/éxito y mensajes orientativos; además se adjunta checklist de validaciones por campo (mínimos/máximos, obligatorios, formato).
EP-01 | HU-46 | Definir Design System (UI kit) | Como equipo, quiero definir colores, tipografías y componentes base para asegurar consistencia visual en toda la app. |  |  | HU-45 | 5 | Se entrega un UI Kit con paleta (colores y estados), tipografías, espaciado/retícula responsive y componentes base con variantes y estados.
EP-01 | HU-47 | Prototipo UI navegable | Como Product Owner, quiero un prototipo navegable del simulador para validarlo con cliente antes de implementar, minimizando cambios tardíos. |  |  | HU-46, HU-45, HU-44 | 5 | Existe prototipo navegable que cubre, como mínimo, el flujo: entrar (invitado o autenticado) → simular → ver resultados → exportar/guardar → ver historial (si aplica), con transiciones y estados.
EP-02 | HU-48 | Estructurar repositorio y convenciones de trabajo | Como equipo de desarrollo, quiero definir estructura de repositorio, estrategia de ramas y convenciones (commits, PRs, issues) para mantener orden y control de cambios. |  |  | N/A | 3 | El repositorio queda creado y organizado (frontend/backend/docs si aplica), con estrategia de ramas definida (main/develop/feature/hotfix), plantilla de PR, convención de commits, lineamientos de code review y un README técnico mínimo ; todo queda accesible y entendido por el equipo. | HU-48 → HU-49 → HU-50
EP-02 | HU-49 | Setup Frontend base (React + Tailwind) | Como desarrollador, quiero un frontend base configurado (React + Tailwind) para iniciar el desarrollo de pantallas con rapidez y consistencia. |  |  | HU-48 | 3 | El proyecto compila y corre localmente, Tailwind está activo, existe estructura de carpetas coherente (pages/components/services), routing inicial funcionando (al menos home/login/simulación).
EP-02 | HU-50 | Setup Backend base (API) | Como desarrollador, quiero un backend base con estructura modular y configuración por ambientes para exponer endpoints del simulador y administración. |  |  | HU-48 | 5 | El servidor levanta correctamente con configuración por variables de entorno, tiene estructura por módulos (auth/simulaciones/admin), incluye manejo básico de errores y configuración de CORS.
EP-03 | HU-51 | Diseñar modelo ER y diccionario de datos | Como equipo de desarrollo, quiero definir el modelo ER y diccionario de datos para asegurar integridad, trazabilidad y soporte al historial. |  |  | N/A | 6 | Se entrega modelo ER con entidades mínimas, relaciones, llaves primarias/foráneas, restricciones y campos de trazabilidad. | HU-51
EP-04 | HU-53 | Validación server-side y sanitización de entradas | Como sistema, quiero validar y sanitizar entradas en el backend para evitar datos inconsistentes, abusos o dependencias exclusivas del frontend. |  |  | HU-51 | 6 | Se implementan validaciones server-side para los requests críticos (simulación, registro/login, edición de parámetros), rechazando valores fuera de rango y formatos inválidos. | HU-53 → HU-54
EP-04 | HU-54 | Manejo estándar de errores y logging | Como equipo, quiero un esquema estándar de errores y logging para depurar fácil y dar mensajes controlados al usuario. |  |  | HU-50 | 3 | Hay middleware global de errores con formato homogéneo (código, mensaje, detalle controlado), logs con niveles; en producción no se exponensecretos, y se demuestra con evidencia (logs de ejemplo + respuesta de error controlada).
EP-05 | HU-01 | Registro de cuenta del simulador | Como usuario del simulador, quiero crear una cuenta con mis datos mínimos para poder continuar el flujo de simulación con funcionalidades habilitadas (historial, guardado y exportación completa). |  |  | N/A | 5 | Permite registrar: nombre completo, correo personal, correo institucional, ID institucional, número de documento y contraseña. Valida obligatoriedad y formato básico de correos e identificación. Al finalizar, crea el perfil en BD y deja la sesión iniciada. Muestra confirmación clara de cuenta creada. Valida obligatoriedad y formato básico de correos e identificación. Al finalizar, crea el perfil en BD y deja la sesión iniciada. Muestra confirmación clara de cuenta creada. | HU-01 → HU-02 → HU-03 → HU-04 → HU-06 → HU-05
EP-05 | HU-02 | Validación de datos de registro y contraseña | Como usuario, quiero que el sistema valide mis datos al registrarme para evitar errores y asegurar que mi cuenta quede creada correctamente. |  |  | HU-01 | 3 | No permite registro con campos vacíos obligatorios. No permite correos con formato inválido. Contraseña debe cumplir reglas mínimas definidas por el equipo (p. ej., longitud mínima). Si hay error, muestra mensaje específico por campo.
EP-05 | HU-03 | Inicio de sesión institucional | Como estudiante/administrador, quiero iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña para acceder a mi historial y/o a funciones administrativas. |  |  | HU-01 | 8 | Permite ingresar correo institucional y contraseña. Valida credenciales (según el mecanismo definido: LDAP/AD). Si son válidas, inicia sesión y redirecciona a la pantalla correspondiente. Si son inválidas, no inicia sesión.
EP-05 | HU-04 | Mensajes de error de autenticación | Como usuario, quiero recibir mensajes claros cuando falle el inicio de sesión para saber qué debo corregir. |  |  | HU-03 | 2 | Si usuario/contraseña inválidos, muestra “credenciales incorrectas” (sin exponer detalles sensibles). Si hay error de servicio de autenticación, muestra mensaje general y opción de reintentar. No permite pasar a pantallas privadas sin sesión activa.
EP-05 | HU-05 | Cerrar sesión | Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para evitar que otra persona use mi cuenta. |  |  | HU-03 | 2 | Botón “Cerrar sesión” finaliza la sesión (token/cookie). Redirecciona al login/pantalla principal. Si intento volver con “atrás”, el sistema me exige iniciar sesión nuevamente.
EP-05 | HU-06 | Manejo básico de sesión activa | Como usuario, quiero que el sistema gestione correctamente mi sesión para que las pantallas protegidas funcionen solo si estoy autenticado. |  |  | HU-03 | 3 | Rutas/pantallas protegidas requieren sesión activa. Si no hay sesión, redirecciona al login. Sesión se invalida al cerrar sesión
EP-06 | HU-07 | Identificar rol de usuario autenticado | Como sistema, quiero identificar el rol del usuario al autenticarse para habilitar solo las funciones correspondientes. |  |  | HU-03 | 3 | Tras login, el sistema determina rol (mínimo: estudiante / administrador). La navegación inicial depende del rol. El rol queda disponible para controlar accesos. | HU-07 → HU-52 → HU-08 → HU-09
EP-06 | HU-52 | Autorización por roles en la API | Como sistema, quiero aplicar autorización por roles en el backend para impedir accesos no autorizados a funciones administrativas y datos sensibles. |  |  | HU-50, HU-07 | 5 | Existe matriz de permisos por rol y los endpoints administrativos están protegidos con verificación en backend; y se adjunta evidencia de pruebas (casos permitidos y denegados) demostrando que no se puede acceder “solo” desde el frontend.
EP-06 | HU-08 | Acceso del rol de Estudiante | Como estudiante, quiero ver solo las funciones de simulación e historial para usar el simulador sin opciones administrativas. |  |  | HU-07 | 3 | Estudiante ve: simulación, guardar, historial (si aplica) y exportaciones permitidas. Estudiante no ve pantallas de parametrización/administración. Si intenta acceder por URL directa a administración, el sistema bloquea.
EP-06 | HU-09 | Acceso del rol de Administrador | Como administrador, quiero acceder a parametrización, historial de simulaciones de usuarios y consultas administrativas para mantener lineamientos institucionales y verificar simulaciones. |  |  | HU-07 | 5 | El administrador ve menús/pantallas de configuración/parametrización. Administrador puede consultar simulaciones y administrar historiales según reglas. Acciones administrativas requieren rol admin (validación en backend).
EP-07 | HU-13 | Crear nueva simulación desde formulario | Como estudiante, quiero iniciar una nueva simulación desde un formulario para calcular el financiamiento de mi matrícula. |  |  | N/A | 3 | Existe formulario con los campos definidos para el cálculo. Permite ingresar y modificar datos antes de calcular. Permite reiniciar/limpiar para una nueva simulación | HU-13 → HU-14 → HU-15 → HU-16 → HU-17 → HU-18 → HU-19 → HU-20
EP-07 | HU-14 | Selección tipo de estudiante y campo de beca condicionado | Como usuario, quiero seleccionar si soy estudiante nuevo o continuo para que el sistema habilite o bloquee el campo de beca/descuento según corresponda. |  |  | HU-13 | 3 | Si “continuo”, habilita Beca/Descuento % y permite valores válidos. Si “nuevo”, deshabilita el campo (o lo fija en 0). La simulación respeta esa condición en el cálculo.
EP-07 | HU-15 | Selección de nivel de formación | Como usuario, quiero elegir mi nivel de formación (pregrado/posgrado/UPB Tech) para que el sistema aplique reglas correspondientes y complete datos mínimos. |  |  | HU-13 | 2 | Campo obligatorio: nivel de formación. No permite calcular si no está seleccionado. Queda registrado como parámetro de simulación.
EP-07 | HU-16 | Registrar valor de matrícula en COP con validación | Como usuario, quiero ingresar el valor de matrícula en pesos colombianos para que el sistema calcule correctamente el crédito. |  |  | HU-13 | 3 | Acepta entrada con puntos o comas (formato humano) y lo interpreta como COP. No permite valores ≤ 0 ni caracteres/divisas. Muestra error claro si excede un límite institucional definido.
EP-07 | HU-17 | Ingresar cuota inicial como % o COP y validar mínimo 20% | Como usuario, quiero ingresar la cuota inicial en porcentaje o en valor para que el sistema la convierta y valide el mínimo institucional (20%). |  |  | HU-16 | 5 | Permite ingresar cuota inicial como porcentaje (%) o valor en COP. Convierte automáticamente entre % y COP tomando como base el valor neto. No permite cuota inicial < 20% del valor neto. Muestra valor financiado calculado.
EP-07 | HU-18 | Seleccionar modalidad con/sin intereses | Como usuario, quiero elegir si mi simulación es con intereses o sin intereses para que el sistema aplique la tasa correcta (0% o tasa vigente). |  |  | HU-13 | 2 | Permite seleccionar “sin intereses” y “con intereses”. Si “sin intereses”, la tasa aplicada es 0%. Si “con intereses”, se requiere una tasa vigente definida.
EP-07 | HU-19 | Definir número de pagos según modalidad | Como usuario, quiero elegir el número de pagos permitidos para que la simulación cumpla los límites institucionales según modalidad. |  |  | HU-18, HU-17 | 3 | “Sin intereses”: máximo 3 pagos totales (incluye cuota inicial). “Con intereses”: máximo 6 pagos totales (incluye cuota inicial). Si el usuario cambia modalidad y excede el límite, el sistema obliga a ajustar.
EP-07 | HU-20 | Validación en tiempo real y bloque de "Calcular" | Como usuario, quiero que el sistema valide campos en tiempo real y bloquee calcular si hay errores para evitar resultados inválidos. |  |  | HU-13, HU-14, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19 | 5 | Marca campos obligatorios y muestra alertas específicas por campo. No permite calcular si falta un dato obligatorio o hay error de rango. Botón “Calcular” queda deshabilitado mientras existan errores. Mensajes de validación son claros y accionables.
EP-08 | HU-21 | Administrar tasa de interés vigente (con vigencia) | Como administrador, quiero definir la tasa institucional vigente con fechas de inicio/fin para que el sistema aplique automáticamente la tasa correcta en simulaciones con intereses. |  |  | HU-09 | 5 | Permite registrar tasa mensual (mes vencido) como valor numérico > 0. Permite definir vigencia (fecha inicio/fin) o estado vigente. Si no existe tasa vigente, no permite simular “con intereses”. El usuario ve en el resumen la tasa aplicada y su vigencia. | HU-21 → HU-22 → HU-23 → HU-24 → HU-25
EP-08 | HU-22 | Configurar reglas institucionales base (cuota mínima y límites de pagos) | Como administrador, quiero configurar porcentaje mínimo de cuota inicial y límites de pagos por modalidad para mantener el simulador alineado a lineamientos. |  |  | HU-09 | 5 | Permite definir % mínimo de cuota inicial (por defecto 20%). Permite definir máximos de pagos por modalidad (p. ej., 3 sin interés, 6 con interés). Cambios aplican a simulaciones futuras. Guarda cambios con confirmación.
EP-08 | HU-23 | Configurar recargos por rangos de fechas | Como administrador, quiero definir recargos por rangos de fechas para que el motor los aplique cuando corresponda. |  |  | HU-09 | 5 | Permite crear/editar/eliminar rangos de fechas con % o valor de recargo (según definición). Evita solapamientos inválidos entre rangos (o define prioridad). El motor aplica recargo cuando la fecha de simulación cae en una ventana definida. El resumen muestra total de recargo aplicado cuando corresponda.
EP-08 | HU-24 | Parametrización ampliada (otros lineamientos nuevos que surjan) | Como administrador, quiero editar parámetros adicionales para que el sistema quede preparado para reglas futuras. |  |  | HU-09 | 3 | Permite capturar y guardar parámetros adicionales definidos por el proyecto. Valida tipo/rango (numérico, >0 cuando aplique). Queda disponible para uso futuro sin romper cálculo actual.
EP-08 | HU-25 | Confirmación y registro de cambios de parametrización | Como administrador, quiero confirmación al guardar y trazabilidad de cambios para saber qué parámetro se modificó y cuándo. |  |  | HU-21, HU-22, HU-23, HU-24 | 8 | Al guardar, muestra mensaje de confirmación “cambios guardados”. Registra fecha/hora y usuario admin que realizó el cambio. Los nuevos valores quedan persistidos y se aplican a simulaciones futuras.
EP-09 | HU-26 | Ejecutar cálculo completo según lineamientos | Como usuario, quiero que el sistema calcule el plan de pagos con las reglas institucionales para obtener resultados claros y correctos. |  |  | HU-20, HU-21, HU-23 | 10 | Calcula valor neto (aplica descuento solo si “continuo”). Valida cuota inicial mínima y calcula valor financiado. Aplica tasa 0% o tasa vigente según modalidad. Devuelve: cuota periódica, totales (total pagado, intereses). | HU-28 → HU-27 → HU-26 → HU-29
EP-09 | HU-27 | Construir cronograma con fechas fijas y periodicidad institucional | Como usuario, quiero que el sistema genere las fechas de pago automáticamente para entender cuándo debo pagar cada cuota. |  |  | HU-26 | 7 | Se define fecha base de primera cuota. Genera fechas con separación 90 días calendario entre cuotas (según lineamiento principal del documento). Incluye la cuota inicial dentro del plan de pagos. Fechas se muestran en tabla y resumen.
EP-09 | HU-28 | Cálculo diferenciado con intereses vs sin intereses | Como usuario, quiero que el cálculo cambie correctamente cuando selecciono con o sin intereses para ver el impacto real en mi plan. |  |  | HU-21, HU-26 | 6 | “Sin intereses”: interés por periodo = 0; total intereses = 0. “Con intereses”: calcula interés por periodo con tasa mensual mes vencido. Resultados cambian coherentemente al alternar modalidad.
EP-09 | HU-29 | Generar resultados consistentes para la exportación, visualización e historial | Como sistema, quiero estructurar los resultados del cálculo para que se reutilicen en pantalla, exportaciones e historial sin inconsistencias. |  |  | HU-26, HU-27, HU-28 | 5 | Produce estructura con: parámetros, resumen y tabla de amortización. La misma estructura alimenta UI, PDF, CSV y guardado en BD. Si se recalcula, se reemplazan resultados anteriores en la vista.
EP-10 | HU-30 | Generar tabla de amortización | Como usuario, quiero ver la tabla de amortización para entender cada pago, interés (si aplica) y saldo restante. |  |  | HU-29 | 10 | Incluye columnas mínimas: número pago, fecha, cuota, abono a capital, saldo. Si “con intereses”, incluye interés del periodo; si “sin intereses”, interés=0. Valores en COP con formato legible. | HU-30 → HU-31 → HU-32 → HU-33
EP-10 | HU-31 | Visualizar tabla de amortización en pantalla | Como usuario, quiero visualizar la tabla completa en pantalla con buena legibilidad para revisar todo el plan de pagos. |  |  | HU-30 | 10 | Tabla se muestra con encabezados claros y consistentes. Permite scroll o paginación según cantidad de filas. No se rompe el diseño ni se pierde información clave.
EP-10 | HU-32 | Mostrar resumen financiero de la simulación | Como usuario, quiero ver un resumen financiero arriba de los resultados para entender rápidamente cuánto pago y por qué. |  |  | HU-29 | 7 | Muestra: bruto, neto, cuota inicial (valor y %), financiado, modalidad, tasa, # pagos, cuota periódica, total pagado, total intereses (si aplica), recargo (si aplica). Se presenta como panel/bloque visible antes de la tabla. Valores en COP y etiquetas claras.
EP-10 | HU-33 | Gráficos interactivos derivados de la simulación (tabla de amortización especialmente) | Como usuario, quiero ver gráficos interactivos (saldo vs tiempo y composición del pago) para interpretar visualmente el crédito. |  |  | HU-29, HU-30 | 8 | Renderiza: (1) saldo vs pago/tiempo y (2) capital vs interés por periodo. Si “sin intereses”, interés se muestra 0 y la gráfica refleja solo capital. Al recalcular, los gráficos se actualizan automáticamente.
EP-11 | HU-10 | Entrar como invitado | Como usuario no autenticado, quiero entrar como invitado para hacer una simulación rápida sin crear cuenta. |  |  | N/A | 2 | Existe opción visible “Entrar como invitado”. Accede al formulario mínimo de simulación sin login. No crea cuenta ni sesión. | HU-10 → HU-11 → HU-12
EP-11 | HU-11 | Ejecutar simulación básica como invitado | Como invitado, quiero ingresar datos mínimos y ver resultados en pantalla para entender el plan de pagos sin registrarme. |  |  | HU-10, HU-26 | 5 | Permite ingresar: valor matrícula, nivel, modalidad, número de pagos dentro del rango. Ejecuta cálculo y muestra resumen y tabla de amortización. No guarda la simulación en BD.
EP-11 | HU-12 | Restringir guardado/exportación en modo invitado | Como sistema, quiero restringir guardado/historial/exportación en invitado para que esas funciones requieran autenticación. |  |  | HU-10 | 3 | Invitado no puede “Guardar en historial”. Si invitado intenta exportar, el sistema solicita inicio de sesión. Mensaje explica que debe autenticarse para guardar/exportar.
EP-12 | HU-34 | Guardar simulación en el historial de cada usuario autenticado | Como estudiante autenticado, quiero guardar mi simulación para consultarla después con trazabilidad de parámetros y resultados. |  |  | HU-03, HU-29 | 8 | Botón “Guardar” guarda parámetros + resumen + tabla de amortización. Asocia simulación a usuario, con fecha/hora y ID único. No guarda simulaciones de invitado. Confirma al usuario “simulación guardada” | HU-34 → HU-35 → HU-36 → HU-37 → HU-39
EP-12 | HU-35 | Consultar historial de simulaciones (estudiante autenticado) | Como estudiante autenticado, quiero ver un listado de mis simulaciones guardadas para revisarlas cuando lo necesite. |  |  | HU-34 | 5 | Muestra listado con info básica (fecha, modalidad, cuota inicial, # cuotas, valor financiado, etc.). Permite seleccionar una simulación para abrir el detalle. Solo muestra historial del usuario logueado (rol estudiante).
EP-12 | HU-36 | Abrir simulación guardada y reconstruir resultados | Como estudiante/admin, quiero abrir una simulación guardada para ver su resumen, tabla y gráficos generados a partir de los datos almacenados. |  |  | HU-33, HU-35 | 5 | Al abrir, carga parámetros, resumen y tabla almacenada. Regenera gráficos desde la tabla (no requiere guardar imágenes). La vista coincide con lo que se guardó originalmente.
EP-12 | HU-37 | Eliminar simulación del historial propio (usuario) | Como estudiante autenticado, quiero eliminar una simulación de mi historial para mantenerlo organizado. |  |  | HU-35 | 3 | Permite eliminar una simulación propia con confirmación. El registro deja de aparecer en el historial tras eliminar. Muestra mensaje de eliminación exitosa.
EP-12 | HU-39 | Eliminación automática por retención de 90 días o más | Como sistema, quiero eliminar automáticamente simulaciones con antigüedad mayor a la política de retención(90 días) para evitar sobrecarga de almacenamiento. |  |  | HU-34 | 6 | Existe proceso automático que elimina simulaciones más antiguas que el umbral (por defecto 90 días). No elimina simulaciones recientes dentro del periodo. Mantiene consistencia: historial se actualiza al consultar.
EP-13 | HU-40 | Exportar simulación a PDF (reporte claro y legible) | Como usuario /administrador, quiero descargar un PDF con el resumen y la tabla para conservar evidencia y compartir mi simulación. |  |  | HU-29, HU-32, HU-30, HU-03 | 8 | Genera PDF con parámetros + resumen + tabla (paginada si es larga). Incluye identificación del usuario solo si está autenticado; si es invitado, omite datos personales. Puede incluir gráficos como apoyo cuando estén disponibles. El PDF coincide exactamente con lo mostrado en pantalla. | HU-40 → HU-41
EP-13 | HU-41 | Exportar simulación a CSV (datos estructurados y completos) | Como usuario/admin, quiero descargar un CSV con datos tabulares completos para análisis en Excel u otras herramientas. |  |  | HU-29, HU-30 | 8 | Incluye tabla de amortización completa (pago, fecha, cuota, interés, capital, saldo). Incluye encabezado/bloque con parámetros y resumen financiero clave. No incluye gráficos. Valores en COP y consistentes con la simulación vigente.
EP-14 | HU-42 | Consulta administrativa de simulaciones con filtros | Como administrador, quiero consultar simulaciones guardadas con filtros para verificar y hacer seguimiento del uso del simulador. |  |  | HU-09, HU-34 | 7 | Lista simulaciones almacenadas con filtros: rango de fechas, tipo estudiante, nivel, modalidad, estado guardado. Al aplicar filtros, actualiza el listado correctamente. Permite seleccionar una simulación para ver detalle | HU-42 → HU-43 → HU-38
EP-14 | HU-38 | Eliminar simulaciones de cualquier usuario (administrador) | Como administrador, quiero eliminar simulaciones del historial de cualquier estudiante en cualquier momento, siguiendo criterios institucionales. |  |  | HU-09, HU-42 | 5 | Admin puede eliminar simulaciones de otros usuarios desde vista administrativa. Requiere confirmación y registra la acción. La simulación eliminada ya no aparece en consultas/listados.
EP-14 | HU-43 | Ver detalle de simulaciones desde el rol de administrador | Como administrador, quiero abrir el detalle de una simulación desde la consulta administrativa para revisar parámetros, resumen y tabla. |  |  | HU-36, HU-42 | 6 | Desde rol de administrador, permite abrir una simulación específica. Muestra: parámetros, resumen, tabla (y gráficos si aplican). El detalle es consistente con lo guardado.
EP-15 | HU-55 | Definir estrategia de pruebas y Definition of Done (DoD) | Como equipo, quiero definir DoD y estrategia de pruebas mínima para asegurar consistencia de calidad en todas las historias. |  |  | N/A | 3 | Se define DoD escrito y aplicable (código, revisión, pruebas, documentación, criterios UX si aplica), se especifica qué tipos de prueba se exigen por historia (unitaria/integración/E2E). | HU-55 → HU-56 → HU-57
EP-15 | HU-56 | Pruebas unitarias del motor de cálculo | Como equipo, quiero pruebas unitarias del motor financiero para garantizar consistencia en cuotas, intereses, límites y totales. |  |  | HU-26, HU-28 | 8 | Se implementan pruebas unitarias cubriendo casos con/sin intereses, escenarios representativos y casos límite (mínimos/máximos definidos por reglas), verificando totales, saldos y consistencia numérica.
EP-15 | HU-57 | Pruebas E2E del flujo principal | Como PO, quiero pruebas end-to-end del flujo principal para detectar fallos antes de la entrega y asegurar experiencia completa. |  |  | HU-26, HU-31, HU-40 | 8 | Existe prueba E2E que recorre “simular → ver resultados → exportar/guardar → consultar historial”, cubriendo invitado y autenticado (según aplique), con aserciones claras y reporte de ejecución.
EP-16 | HU-58 | Definir ambientes y manejo de secretos | Como equipo, quiero separar configuraciones por ambiente y manejar secretos de forma segura para evitar fugas y errores operativos. |  |  | HU-50 | 3 | Se definen variables por ambiente (dev/test/prod) con plantillas, los secretos no se versionan en el repositorio y existe guía clara de configuración; se demuestra que el sistema puede correr en al menos dos ambientes distintos. | HU-58 → HU-59
EP-16 | HU-59 | Desplegar frontend y backend | Como stakeholder, quiero ver el sistema desplegado y accesible para validar funcionalidad real y evidencias de infraestructura. |  |  | HU-49, HU-50, HU-58 | 8 | Frontend y backend quedan desplegados con URLs accesibles, el health-check responde correctamente, las variables de entorno están configuradas y hay evidencia de despliegue (capturas, logs o consola del proveedor).
EP-17 | HU-60 | Levantar requerimientos y supuestos de red | Como equipo de infraestructura, quiero consolidar requerimientos, supuestos y alcance para diseñar una red realista y justificable. |  |  | N/A | 3 | Se documentan actores, servicios, restricciones (seguridad, disponibilidad, alcance LAN/WAN), supuestos (cantidad de hosts, crecimiento, publicación de servicios), y se define el alcance exacto del diseño. | HU-60 → HU-61 → HU-62
EP-17 | HU-61 | Diseñar topología LAN/WAN y diagramas físico/lógico | Como equipo, quiero generar diagramas lógico y físico para orientar implementación y dejar evidencia evaluable del diseño. |  |  | HU-60 | 5 | Se entregan diagrama lógico y físico con nomenclatura consistente, dispositivos y enlaces claramente identificados, segmentación por zonas (LAN/DMZ/WAN) y responsabilidades.
EP-17 | HU-62 | Plan de direccionamiento IP, VLANs y routing | Como administrador de red, quiero definir IPs, VLANs y rutas para segmentar tráfico y soportar servicios con orden y escalabilidad. |  |  | HU-61 | 8 | Se entrega tabla de direccionamiento (subredes, gateways, rangos DHCP, IPs estáticas), definición de VLANs con justificación, y esquema de routing (estático/dinámico según el caso) documentado; se incluyen convenciones (nombres, rangos reservados).
EP-18 | HU-63 | Implementar DHCP | Como usuario de red, quiero DHCP operativo para asignación automática de IP y reducción de configuración manual. |  |  | HU-62 | 5 | DHCP entrega IP, gateway, DNS y demás opciones según el plan, con pools correctos y reservas si aplican; se valida con pruebas en clientes (obtención automática + conectividad). | HU-63 → HU-64 → HU-65 → HU-66 → HU-69 → HU-67 → HU-68 → HU-70
EP-18 | HU-64 | Implementar DNS | Como usuario/administrador, quiero DNS configurado para resolver nombres de servicios y facilitar administración y pruebas. |  |  | HU-62 | 5 | DNS resuelve correctamente nombres definidos (zona interna o forwarders), existen registros necesarios (A/CNAME si aplica), y se evidencia con nslookup/dig desde clientes de distintas VLANs.
EP-18 | HU-65 | Implementar Proxy | Como admin, quiero un proxy para controlar acceso web y publicar servicios de forma segura y centralizada. |  |  | HU-62 | 5 | El proxy enruta tráfico hacia el servicio objetivo (landing u otros), aplica reglas/virtual hosts según el diseño y existe evidencia de que el tráfico pasa por el proxy (logs/capturas/pruebas).
EP-18 | HU-66 | Implementar servicio de Base de Datos (MySQL) | Como administrador de infraestructura, quiero desplegar y configurar un servicio MySQL para soportar persistencia de datos del proyecto y permitir conexiones controladas desde los sistemas autorizados. |  |  | HU-62 | 5 | El servidor MySQL queda instalado/configurado y operativo, con base(es) de datos y usuario(s) de servicio creados con privilegios mínimos, acceso restringido por red (solo desde subred/VLAN autorizada o desde el host permitido).
EP-18 | HU-67 | Implementar servicio de Correo | Como administrador de infraestructura, quiero implementar un servicio de correo para enviar/recibir mensajes internos del entorno del proyecto y demostrar operación de mensajería. |  |  | HU-62, HU-64 | 5 | El servicio de correo queda operativo, con dominio/hostnames definidos y cuentas de prueba creadas, y con resolución de nombres funcional; se evidencia envío y recepción entre al menos dos usuarios (prueba end-to-end), logs o capturas de transacción, y reglas de red aplicadas.
EP-18 | HU-68 | Implementar servicio de VoIP | Como administrador de red, quiero implementar un servicio de Voz IP para habilitar comunicaciones internas y validar la integración de telefonía sobre la infraestructura. |  |  | HU-62 | 5 | Los dispositivos VoIP (teléfonos IP o softphones) se registran correctamente contra el servidor/controlador de llamadas, se asignan extensiones y plan de marcación.
EP-18 | HU-69 | Implementar servicio de Directorio (LDAP) | Como administrador de infraestructura, quiero implementar un servicio LDAP para centralizar identidades y autenticación, habilitando un esquema base de usuarios/grupos y su consumo por servicios autorizados. |  |  | HU-62 | 5 | El servicio LDAP queda instalado/configurado y accesible desde la red autorizada, con estructura mínima y usuarios de prueba creados, políticas básicas (contraseña/lectura) y acceso restringido.
EP-18 | HU-70 | Habilitar HTTPS/TLS para servicios publicados | Como administrador, quiero habilitar HTTPS para los servicios expuestos para garantizar cifrado en tránsito, confianza y cumplimiento básico de seguridad. |  |  | HU-60, HU-64, HU-65 | 5 | Al menos los servicios publicados (por ejemplo landing detrás del reverse proxy) funcionan bajo HTTPS con certificado válido, redirección HTTP→HTTPS, configuración TLS documentada y puertos mínimos expuestos.
EP-19 | HU-71 | Hardening básico y backups de configuración | Como admin, quiero hardening y respaldos de configuración para reducir riesgos operativos y facilitar recuperación. |  |  | HU-60, HU-61, HU-62 | 4 | Se aplica checklist de hardening y se generan backups exportables de configuraciones críticas, almacenados de forma segura; existe procedimiento documentado para restauración y evidencia de que el backup es utilizable. | HU-71 → HU-72
EP-19 | HU-72 | Monitoreo básico (logs/uptime) | Como admin, quiero monitoreo básico para detectar caídas y dejar evidencia de operación del entorno. |  |  | HU-63, HU-64, HU-65, HU-66, HU-67, HU-68, HU-69, HU-70 | 6 | Se configura un mecanismo de monitoreo con evidencia de reportes o alertas simuladas/reales, y se documenta qué se monitorea (servicios clave, disponibilidad de proxy/landing/DNS/DHCP); los logs quedan accesibles/exportables para auditoría académica.
EP-20 | HU-73 | Definir contenido y estructura de la landing page | Como PO, quiero definir contenido, secciones y objetivo de conversión para que la landing page cumpla su propósito informativo. |  |  | N/A | 3 | Se define arquitectura de información (secciones, orden, mensajes clave); el contenido queda aprobado por el equipo de desarrollo. | HU-73 → HU-74 → HU-75
EP-20 | HU-74 | Prototipo UI responsivo de la landing page | Como equipo, quiero un prototipo responsivo (desktop/mobile) para validar antes de maquetar y evitar reprocesos. |  |  | HU-73 | 5 | Se entrega prototipo navegable con versiones desktop y mobile, mostrando estructura, estilos y jerarquía visual; incluye estados de interacción básicos (hover/focus) y se valida con PO/stakeholders, dejando evidencia de aprobación o lista de ajustes completados.
EP-20 | HU-75 | Guía visual de la landing (tokens + componentes) | Como equipo, quiero una guía visual mínima (paleta, tipografía y componentes) para asegurar consistencia al implementar. |  |  | HU-74 | 3 | Se documentan colores, tipografías, espaciados base y componentes recurrentes (botones, cards, secciones, formularios), con reglas de uso y consistencia; la guía queda alineada con identidad institucional y lista para implementación sin decisiones ambiguas.
EP-21 | HU-76 | Desarrollo en HTML/CSS con responsividad | Como usuario, quiero una landing page correctamente responsiva para navegar sin problemas desde móvil o escritorio. |  |  | HU-75 | 8 | La landing page implementa todas las secciones definidas, adapta correctamente a tamaños de pantalla comunes sin desbordes ni layouts rotos, mantiene consistencia visual con la guía, y se adjunta evidencia (capturas desktop/mobile o prueba en varios anchos) confirmando comportamiento responsive. | HU-76 → HU-77
EP-21 | HU-77 | Accesibilidad y SEO básico | Como equipo de desarrollo, quiero accesibilidad y SEO básico para ampliar alcance y cumplir buenas prácticas web. |  |  | HU-76 | 5 | Se aplican prácticas mínimas (HTML semántico, labels, alt, orden de headings, contraste, focus visible), metatags básicos y títulos adecuados; se entrega evidencia mediante checklist demostrando que cumple un umbral acordado y que no hay fallas críticas.
EP-22 | HU-78 | Desplegar landing en servidor con HTTPS | Como equipo de desarrollo, quiero la landing publicada con HTTPS para revisarla como entrega real y segura. |  |  | HU-76 | 5 | Existe URL pública accesible, HTTPS activo y certificado válido, la página carga correctamente y se adjunta evidencia del despliegue (config/capturas/logs); además se documenta el procedimiento de despliegue para repetirlo. | HU-78 → HU-79 → HU-80
EP-22 | HU-79 | Configuración de servidor | Como admin, quiero configurar el servidor para servir la landing page de forma estable y segura. |  |  | HU-78 | 5 | La configuración del servidor está documentada y versionada (cuando sea posible), permite reinicio/recarga sin caída prolongada, y existe evidencia de funcionamiento (pruebas + logs).
EP-22 | HU-80 | Evidencias y manual técnico breve | Como profesor/cliente, quiero evidencias y un manual breve para verificar lo implementado sin adivinar ni depender del equipo. |  |  | HU-78, HU-79 | 3 | Se entrega paquete de evidencias (diagramas, capturas, resultados de pruebas, URLs) y un manual técnico breve con pasos de despliegue, configuración y verificación.

## Epics
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01 | UX/UI Y DISEÑO DEL PRODUCTO | Definir y producir el diseño completo del simulador (arquitectura de información, navegación, wireframes, prototipo UI, guía visual y componentes reutilizables) para asegurar consistencia visual, usabilidad y coherencia con la identidad institucional. Incluye diseño responsivo, estados de error/éxito, y aprobación con stakeholders antes de implementar. | N/A
EP-02 | ARQUITECTURA Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO | Establecer la base técnica del sistema para un desarrollo ordenado y escalable: estructura de repositorios, convenciones y estándares, arquitectura lógica (capas/módulos), contratos de API, configuración inicial de entornos y lineamientos de desarrollo. Esta épica reduce la improvisación y facilita mantenimiento, integración y pruebas durante los sprints. | N/A
EP-03 | MODELO DE DATOS, BASE DE DATOS Y PERSISTENCIA | Diseñar e implementar la base de datos del simulador: modelo entidad-relación (ER), diccionario de datos, definición de tablas y relaciones, restricciones de integridad, índices y versionado del esquema mediante migraciones. Incluye la capa de persistencia necesaria para gestionar usuarios, simulaciones, parámetros, historial y trazabilidad mínima, garantizando consistencia, auditoría básica y crecimiento controlado. | N/A
EP-04 | TRAZABILIDAD Y MANEJO DE ERRORES | Implementar controles transversales de seguridad y confiabilidad: autenticación/autorización por roles, validaciones del lado servidor, manejo de errores estandarizado (mensajes y códigos), registro de eventos (logging) y trazabilidad/auditoría de acciones administrativas. Busca que el sistema sea robusto, verificable y resistente a fallos comunes. | N/A
EP-05 | CUENTAS Y AUTENTICACIÓN | Implementar el flujo completo de identidad del simulador: creación de cuenta, validación de datos de registro, inicio de sesión con credenciales institucionales, manejo de errores de autenticación, controles mínimos de sesión. Habilita la experiencia de usuario autenticado y mantiene la separación entre el usuario autenticado y el usuario invitado. | RF-01, RF-02, RF-03
EP-06 | ROLES Y CONTROL DE ACCESO | Implementar la identificación y gestión de roles tras la autenticación (estudiante y administrador), asegurando que el sistema solo exponga menús, pantallas y acciones permitidas para cada rol. Incluye autorización a nivel de interfaz y estructura de permisos. | RF-04
EP-07 | CAPTURA DE DATOS Y VALIDACIONES DE SIMULACIÓN | Construir el formulario de simulación y el diligenciamiento del simulador: con la siguiente información: selección de tipo de estudiante, nivel de formación, modalidad (con/sin intereses), valor de matrícula, cuota inicial (COP o porcentaje), número de pagos según modalidad y reglas de obligatoriedad. Incluye validaciones en tiempo real, mensajes claros por campo, control de habilitación de descuentos y bloqueo de cálculos cuando existan errores. | RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-11
EP-08 | PARAMETRIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SIMULADOR | Habilitar al administrador para configurar y mantener parámetros institucionales de los cuales se basa el cálculo: tasa de interés vigente (con fechas de vigencia), porcentaje mínimo de cuota inicial, límites de pagos por modalidad y demás parámetros definidos. Incluye persistencia de configuraciones, validaciones de parámetros, confirmación al guardar y trazabilidad mínima de cambios, garantizando que las simulaciones futuras usen siempre la configuración vigente. | RF-10, RF-23, RF-24
EP-09 | MOTOR DE CÁLCULO DE CRÉDITO EDUCATIVO | Implementar el motor que toma los datos validados del formulario y los necesarios para el simulador y aplica las reglas institucionales definidas: cálculo de valor neto (con beca/descuento cuando aplique), cuota inicial mínima, valor financiado, interés 0% o tasa vigente según modalidad, cronograma de fechas con periodicidad fija, totales y generación estructurada de resultados. | RF-12
EP-10 | RESULTADOS: RESUMEN, TABLA DE AMORTIZACIÓN Y GRÁFICOS | Presentar los resultados de la simulación de forma completa y entendible: generación de tabla de amortización, visualización en pantalla (scroll y paginación), panel de resumen financiero con datos clave y gráficos interactivos. Los gráficos se derivan de los datos calculados y se actualizan al recalcular. | RF-13, RF-14, RF-15, RF16, RF-19 (Soporte)
EP-11 | SIMULACIÓN RÁPIDA COMO INVITADO | Permitir que usuarios no registrados puedan ejecutar una simulación básica sin autenticación. Incluye un botón "Entrar como invitado", captura mínima de datos, cálculo y visualización de resultados en pantalla. Además, se controlar restricciones del modo invitado: no se guarda historial y, si el usuario desea exportar/guardar, el sistema exige autenticación. | RF-05
EP-12 | HISTORIAL Y PERSISTENCIA DE SIMULACIONES | Permitir a usuarios autenticados guardar simulaciones en base de datos y consultarlas luego. Incluye guardar parámetros de entrada, resumen y tabla de amortización (junto a gráficos generados), listar historial, abrir detalle de una simulación y eliminar simulaciones (por el usuario o administrador). Incluye la eliminación automática por política de retención (90 días) y actualización del historial en interfaz. | RF-17, RF-18, RF-19, RF-20
EP-13 | EXPORTACIÓN DE RESULTADOS (PDF/CSV) | Generar descargas de resultados en formatos adecuados: PDF legible para el estudiante (contiene información ingresada en el formulario, parámetros, resumen, tabla y gráficos), y CSV orientado al análisis de datos (tabla de amortización, encabezado con parámetros/resumen, sin gráficos). Garantiza consistencia donde lo exportado corresponde a exactamente la somulación actual. | RF-21, RF-22
EP-14 | ADMINISTRACIÓN: CONSULTA Y REPORTES | Habilitar las funcionalidades administrativas para seguimiento y verificación del uso del simulador: consulta de simulaciones guardadas con filtros, acceso al detalle, generación de reportes CSV filtrados y acciones administrativas asociadas a parametrización y limpieza de datos cuando cambian condicines institucionales. | RF-25, RF-24 (Soporte)
EP-15 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PRUEBAS | Definir y ejecutar la estrategia de pruebas para asegurar calidad funcional y técnica: pruebas unitarias, integración y E2E enfocadas en motor de cálculo, formularios/validaciones, historial y exportaciones. Incluye Definition of Done (DoD), criterios mínimos de calidad y evidencias de prueba para aceptación. | N/A
EP-16 | DESPLIEGUE Y GESTIÓN DE AMBIENTES | Implementar y documentar un flujo de entrega consistente: automatización de build/test/deploy, configuración de ambientes (dev/test/prod), gestión segura de variables/secretos y despliegues repetibles. Incluye monitoreo básico y evidencias de publicación/operación para demostrar continuidad y estabilidad. | N/A
EP-17 | ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA RED | Diseñar la infraestructura LAN/WAN del proyecto: topología, segmentación, plan de direccionamiento IP, VLANs, routing, DMZ y criterios de disponibilidad. Incluye diagramas lógico/físico, estándares de configuración y plan de implementación (qué se monta, dónde y con qué reglas). | N/A
EP-18 | IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE RED | Implementar y configurar los servicios requeridos según el diseño: DHCP, DNS, MySQL, email, VoIP, proxy, LDAP/AD, HTTPS. Incluye pruebas de conectividad, validación de rutas/segmentación y evidencias técnicas (config, capturas y resultados). | N/A
EP-19 | SEGURIDAD, HARDENING Y MONITOREO DE RED | Aplicar controles de seguridad de red: segmentación efectiva, hardening de equipos/servicios, políticas de acceso y registros (logs). Implementar monitoreo básico (disponibilidad/alertas) y lineamientos de continuidad mínimos (respaldos de configuraciones y procedimiento de recuperación). | N/A
EP-20 | IDENTIDAD VISUAL Y PROTOTIPO UX/UI DE LA LANDING PAGE | Definir el contenido, estructura y propuesta visual de la landing page. Incluye arquitectura de información, prototipo (wireframe + UI), diseño responsivo y accesibilidad base. | N/A
EP-21 | IMPLEMENTACIÓN FRONTEND DE LA LANDING PAGE | Desarrollar la landing page con el stack acordado (HTML/CSS/JS u otro), cumpliendo criterios de rendimiento, accesibilidad y consistencia de componentes. Incluye secciones y comportamiento responsive comprobable. | N/A
EP-22 | PUBLICACIÓN DE LA LANDING PAGE Y EVIDENCIAS TÉCNICAS | Desplegar la landing en un entorno accesible con HTTPS, configuración de servidor y dominio. Entregar evidencias de publicación (capturas, pruebas, enlaces), checklist de salida a producción. | N/A