## Parametros
Concepto | Valor | Descripcion
Tarifa PO (COP/hora) | 90000 | Tarifa hora Product Owner
Tarifa SM (COP/hora) | 80000 | Tarifa hora Scrum Master
Tarifa Dev (COP/hora) | 65000 | Tarifa hora Desarrollador
Tarifa QA (COP/hora) | 55000 | Tarifa hora QA / Tester
Horas por sprint (por persona) | 80 | Horas por persona por sprint
Numero de sprints | 3 | Cantidad planificada de sprints
Gastos Administrativos (%) | 15% | Costos indirectos (administracion, gestion, etc.)
Imprevistos (%) | 10% | Colchon de riesgo sobre el costo total

## Equipo_Sprints
Sprint | Rol | Nombre | Tarifa (COP/hora) | Horas planificadas | Costo planificado (COP) | Horas reales | Costo real (COP) | Var % costo
Sprint 1 | Product Owner | David Eduardo Flórez Durán | 90000 | 90 | 8100000 | 60 | 5400000 | -33.33%
Sprint 1 | Scrum Master | Juan David Ordoñez Ferrerira | 80000 | 70 | 5600000 | 50 | 4000000 | -28.57%
Sprint 1 | Developer | David Ricardo Carvajal Barragán | 65000 | 60 | 3900000 | 55 | 3575000 | -8.333%
Sprint 1 | Developer | Juan Pablo Arenas Avendaño | 65000 | 35 | 2275000 | 25 | 1625000 | -28.57%
Sprint 1 | Developer | José David Mora Patiño | 65000 | 50 | 3250000 | 40 | 2600000 | -20%
Sprint 1 | QA | Gabriel Arturo Sastoque Cadena | 55000 | 15 | 825000 | 10 | 550000 | -33.33%
Sprint 1 | Developer | Santiago Cifuentes Cardenas | 65000 | 25 | 1625000 | 15 | 975000 | -40%
Sprint 1 | Developer | Gabriel Matías Rodriguez Castro | 65000 | 25 | 1625000 | 15 | 975000 | -40%
Sprint 1 | Developer | Simón Perez Gómez | 65000 | 25 | 1625000 | 15 | 975000 | -40%
TOTAL Sprint 1 |  |  |  |  | 28825000 |  | 20675000 | -28.27%
Sprint 2 | Product Owner | David Eduardo Flórez Durán | 90000 | 70 | 6300000 | 65 | 5850000 | -7.143%
Sprint 2 | Scrum Master | Juan David Ordoñez Ferrerira | 80000 | 80 | 6400000 | 70 | 5600000 | -12.5%
Sprint 2 | Developer | David Ricardo Carvajal Barragán | 65000 | 70 | 4550000 | 55 | 3575000 | -21.43%
Sprint 2 | Developer | Juan Pablo Arenas Avendaño | 65000 | 50 | 3250000 | 45 | 2925000 | -10%
Sprint 2 | Developer | José David Mora Patiño | 65000 | 65 | 4225000 | 60 | 3900000 | -7.692%
Sprint 2 | Developer | Santiago Cifuentes Cardenas | 65000 | 40 | 2600000 | 30 | 1950000 | -25%
Sprint 2 | Developer | Simón Perez Gómez | 65000 | 50 | 3250000 | 45 | 2925000 | -10%
Sprint 2 | Developer | Gabriel Matías Rodriguez Castro | 65000 | 65 | 4225000 | 50 | 3250000 | -23.08%
Sprint 2 | QA | Gabriel Arturo Sastoque Cadena | 55000 | 50 | 2750000 | 50 | 2750000 | 0%
TOTAL Sprint 2 |  |  |  |  | 37550000 |  | 32725000 | -12.85%
Sprint 3 | Product Owner | David Eduardo Flórez Durán | 90000 | 70 | 6300000 | 60 | 5400000 | -14.29%
Sprint 3 | Scrum Master | Juan David Ordoñez Ferrerira | 80000 | 60 | 4800000 | 55 | 4400000 | -8.333%
Sprint 3 | Developer | David Ricardo Carvajal Barragán | 65000 | 55 | 3575000 | 45 | 2925000 | -18.18%
Sprint 3 | Developer | Juan Pablo Arenas Avendaño | 65000 | 50 | 3250000 | 40 | 2600000 | -20%
Sprint 3 | Developer | José David Mora Patiño | 65000 | 50 | 3250000 | 40 | 2600000 | -20%
Sprint 3 | Developer | Simón Perez Gómez | 65000 | 40 | 2600000 | 40 | 2600000 | 0%
Sprint 3 | Developer | Santiago Cifuentes Cardenas | 65000 | 35 | 2275000 | 25 | 1625000 | -28.57%
Sprint 3 | Developer | Gabriel Matías Rodriguez Castro | 65000 | 35 | 2275000 | 35 | 2275000 | 0%
Sprint 3 | QA | Gabriel Arturo Sastoque Cadena | 55000 | 80 | 4400000 | 70 | 3850000 | -12.5%
TOTAL Sprint 3 |  |  |  |  | 32725000 |  | 28275000 | -13.6%
GRAN TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 99100000 |  | 81675000 | -17.58%

## Costos_Fijos
Categoria | Descripcion | Costo mensual (COP) | Meses | Costo total (COP)
Infraestructura/Cloud | Droplet DO 2GiB/1vCPU/50GiB (servidor, VM nube) | 45000 | 3 | 135000
Infraestructura/Cloud | DO Managed MySQL (base de datos administrada) | 56000 | 3 | 168000
Infraestructura/Cloud | DO Spaces (Object Storage - almacenamiento de archivos) | 18500 | 3 | 55500
Infraestructura/Cloud | Backups Droplet (~30% del servidor) | 14000 | 3 | 42000
Infraestructura/Cloud | Dominio .com (anual) | 30000 | 1 | 30000
Infraestructura/Cloud | SSL (Let’s Encrypt - anual) | 24000 | 1 | 24000
Operación/Oficina | Coworking (9 puestos x 227.000 COP) | 2043000 | 3 | 6129000
Operación/Oficina | Papelería / impresiones | 50000 | 3 | 150000
Hardware | Alquiler portátiles i5 (9 equipos × 80.000 + IVA) | 850000 | 3 | 2550000
Infraestructura/Red | UDM-Pro (gateway/firewall) | 1400000 | 1 | 1400000
Infraestructura/Red | Switch 24 PoE (USW-24-POE) | 680000 | 1 | 680000
Infraestructura/Red | 2× AP U6 Lite | 730000 | 1 | 730000
Infraestructura/Red | UPS APC BR1500MS2 | 1500000 | 1 | 1500000
Infraestructura/Red | Cableado + rack + patch panel | 1500000 | 1 | 1500000
Herramientas | GitHub Team (9 usuarios × $4) | 133000 | 3 | 399000
Herramientas | Microsoft 365 Business Standard (9 × $12.50) | 415000 | 3 | 1245000
Herramientas | Figma Full seat (2 × $16) | 118000 | 3 | 354000
Herramientas | Figma Dev seat (7 × $12) | 310000 | 3 | 930000
Herramientas | GitHub Copilot Pro (6 devs × $10) | 220000 | 3 | 660000
Herramientas | ChatGPT Plus (3 usuarios × $20) | 220000 | 3 | 660000
Herramientas | WindSurf Pro(9 usarios x $15) | 500000 | 3 | 1500000
Herramientas | Postman (Free hasta 3 usuarios) | 0 | 3 | 0
Herramientas | StarUML V7 Professional (3 licencias) | 735000 | 3 | 2205000
TOTAL COSTOS FIJOS |  |  |  | 23046500

## Resumen_Ejecutivo
📊 RESUMEN EJECUTIVO – PRESUPUESTO PROYECTO SCRUM (3 SPRINTS)
Concepto | Referencia / Formula | Valor (COP) | Notas
Costo total planificado (equipo) | Equipo_Sprints F26 | 99100000 | Suma de todos los sprints planificados
Costo total real (equipo) | Equipo_Sprints H26 | 81675000 | Suma de horas reales ejecutadas
Costos fijos (infraestructura y herramientas) | Costos_Fijos E8 | 23046500 | Servidores, licencias, comunicacion
Subtotal (equipo + costos fijos) | C3+C5 | 122146500 | Base para calcular overhead e imprevistos
Gastos Administrativos (15%) | Subtotal * Parametros!B8 | 18321975 | Costos indirectos de administracion
Imprevistos / Contingencia (10%) | Subtotal * Parametros!B9 | 12214650 | Colchon de riesgo del proyecto
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | Subtotal + Adm + Imprevistos | 152683125 | ✅ Valor a presentar al patrocinador
Variacion global (plan vs real) | (Costo real - Costo plan) / Costo plan | -17.58% | Positivo = sobrecosto ¦ Negativo = ahorro